АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2020                                     с. Каратузское                                           № 127-п

О мерах по подготовке и обеспечению безопасного прохождения паводкового периода 2020 года на территории Каратузского района

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь ст. 26-28 Устава муниципального образования «Каратузский район», в целях подготовки и обеспечения безопасного прохождения паводкового периода 2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми явлениями в 2020 году согласно приложению.

2. Для координации действий органов местного самоуправления, предприятий и организаций, привлекаемых для безаварийного пропуска весеннего половодья и ликвидации возможных последствий паводка, возложить функции противопаводковой комиссии на районную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

3. Рекомендовать главам сельсоветов:

разработать и утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми явлениями в 2020 году;

создать противопаводковые комиссии на подведомственных территориях;

организовать проведение превентивных мер (расчистка водопропускных сооружений, уборка снега и т.д.), направленных на минимизацию ущерба от прохождения паводка;

организовать доставку продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости в населенные пункты с возможно ограниченной транспортной доступностью во время весеннего паводка, а также в населенные пункты, находящиеся зоне возможного подтопления;

подготовить временные пункты для размещения населения и сельскохозяйственных животных;

провести разъяснительную работу с населением о необходимости очистки водостоков на территориях частных подворий;

иметь в наличии подробные карты (планы, схемы) населенных пунктов на подведомственной территории с нанесенными зонами подтопления с интервалом через 1 м и подтапливаемыми объектами;

при необходимости провести корректировку планов эвакуации населения в связи с весенним паводком с закреплением техники;

проверить и привести в готовность средства связи, системы жизнеобеспечения жилищно-коммунального хозяйства, для работы в условиях половодья;

оформить перечень подтапливаемых зданий, сооружений, коммуникаций на подведомственных территориях в зависимости от уровня подтопления;

оформить списки проживающих в подтапливаемом жилье, произвести подворовой обход жилого сектора, попадающего в зону возможного затопления с целью проверки готовности жителей к паводку, проверку путей их эвакуации согласно плану мероприятий;

проверить готовность системы оповещения, особенно в ночное время;

произвести работы по обеспечению уличным освещением вероятных зон подтопления и путей эвакуации;

заключить договоры с предприятиями о привлечении сил и средств, для проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ (АС и ДНР);

произвести расчет затрат на проведение противопаводковых мероприятий;

в целях сокращения времени на ликвидацию последствий половодья принять меры для создания резервов финансовых и материальных ресурсов;

обеспечить доведение до населения информации о мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и порядке действий в паводковый период;

создать мобильные бригады для оказания помощи пострадавшим жителям, которые при угрозе подтопления реально смогут помочь в эвакуации жителей и сохранению материальных ценностей;

при наличии на подведомственных территориях гидротехнических сооружений обеспечить их безопасное функционирование, провести обследование с составлением соответствующих актов,

при необходимости создать внештатные водомерные посты в близи населенных пунктов подверженных риску подтопления, организовать дежурство на них с утвержденным графиком и определением порядка обмена информацией с ЕДДС района.

О проведенных мероприятиях проинформировать администрацию района через ЕДДС, до 25.02.2020 года, с предоставлением копий НПА.

4. Рекомендовать руководителю управления образования администрации района (Т.Г. Серегина), директору КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Каратузский» (С.В. Ощепкова), главному врачу КГБУЗ «Каратузская РБ» (Т.А. Пинчук), начальнику отдела культуры, молодежной политике, физкультуры, спорта и туризма администрации района (А.А. Козин) организовать проведение дополнительных инструктажей и оформление (обновление) стендов в подведомственных учреждениях по разъяснению порядка действий в паводковый период.

Срок: до начала паводкоопасного периода.

5. Руководителю управления образования администрации района (Т.Г. Серегина) организовать проведение занятий с учащимися школ, детьми дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях о правилах поведения в период паводка.

Срок: до начала паводкоопасного периода.

6. Начальнику ЕДДС района (А.А. Арокин):

организовать оперативный сбор, обработку и анализ поступающей информации о ходе подготовки территорий к весеннему половодью и в период его прохождения;

до 25.02.2020 года уточнить с руководителями предприятий и организаций состав сил и средств, выделяемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

7. Рекомендовать начальнику ОП № 2 МО МВД России «Курагинский» (М.Л. Соколов) обеспечить общественный порядок в случае эвакуации населения, домашних животных и материальных ценностей из зон подтопления, а также в местах их временного размещения, организовать сохранность имущества граждан и организаций.

8. Заместителю главы района по финансам, экономике – руководителю финансового управления (Е.С. Мигла) при необходимости обеспечить финансирование в пределах резервного фонда на предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями на территории района.

9. Главному редактору КГАУ «Редакция газеты «Знамя труда» (О.В. Дергачева), директору МБУК «Центр культурных инициатив и кинематографии Каратузского района (Е.М. Бессоновой), главному специалисту отдела по делам ГО, ЧС и ПБ администрации района (А.Н. Цитович) организовать информирование населения, через средства массовой информации и социальные сети, о правилах поведения в период паводка.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела по делам ГО, ЧС и ПБ администрации района (А.Н. Цитович).

11. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Каратузского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.karatuzraion.ru.

12. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района		     	                               	                           К.А. Тюнин

Приложение к постановлению администрации

Каратузского района № 127-п от 11.02.2020

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ ПАВОДКОВЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ В 2019 ГОДУ

| № п/п | Наименование и объем проводимых мероприятий | Сроки выполнения | Кто выполняет | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Планово - предупредительные |
| 1 | Анализ информации по запасам влаги, уровням воды на гидропостах, проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечение пожарной безопасности (далее КЧС и ПБ), принятие решений по подготовке к паводку. | февраль-апрель | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ, главы сельсоветов, ЕДДС, Каратузская метеостанция (по согласованию). | Председатель КЧС и ОПБ, заместители председателя КЧС и ОПБ. |
| 2 | Комиссионное обследование состояния гидротехнических сооружений и защитных дамб с составление соответствующих актов. | Март - июнь | Главы сельсоветов, отдел по делам ГО, ЧС и ПБ. | Председатель КЧС и ОПБ, заместитель председателя КЧС и ОПБ. |
| 3 | Проведение превентивных мер (расчистка водопропускных сооружений, уборка снега и т.д.). | Февраль-апрель | Главы сельсоветов (по согласованию). | Заместитель председателя КЧС и ПБ. |
| 4 | Уточнение мероприятий по повышению устойчивости работы объектов жизнеобеспечения в паводковый период. | Март - апрель | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ, главы сельсоветов, руководители объектов экономики (по согласованию). | Заместитель председателя КЧС и ОПБ. |
| 5 | Проверка мест запланированных для приема эвакуируемого населения и животных из зон вероятного подтопления. | Февраль-Март | Главы сельсоветов, эвакокомиссии поселений (по согласованию). | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ. |
| 6 | Создание резерва финансовых средств, материальных продовольственных, медицинских и иных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с паводковыми явлениями. | Постоянно | Финансовое управление; отдел по делам ГО, ЧС и ПБ, главы сельсоветов, руководители объектов жизнеобеспечения (по согласованию). | Председатель КЧС и ОПБ. |
| 7 | Уточнение наличия сил и средств для проведения АС и ДНР в зонах ЧС, а также эвакуации и приема эвакуированного населения. | Февраль-Март | Отдел ГО, ЧС и ПБ, ЕДДС, главы сельсоветов (по согласованию). | Председатель КЧС и ОПБ. |
| 8 | Проведение командно-штабной тренировки с органами управления, силами и средствами РСЧС по действиям в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной весенне-летним паводком. | Согласно плана основных мероприятий. |
| 2. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (режим функционирования «Повышенная готовность») |
| 1 | Оповещение и сбор руководящего состава администрации района, начальников служб, руководителей систем жизнеобеспечения. | В течение 2-х часов | Согласно схеме оповещения по устному распоряжению главы района |
| 2 | Введение режима функционирования «Повышенная готовность» (подготовка проекта распоряжения главы района, решения районной КЧС). | В течение 2-х часов | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ, секретарь КСЧ и ОПБ. | Комиссия КЧС и ОПБ. |
| 3 | Информирование ГУ МЧС России по Красноярскому краю. | В течение 2-х часов. | ЕДДС района. | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ. |
| 4 | Перевод органов управления, объектов жизнеобеспечения на круглосуточное дежурство. | В течение 6 часов | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ, главы сельсоветов, руководители объектов жизнеобеспечения (по согласованию). | Председатель КЧС и ОПБ. |
| 5 | Приведение в повышенную готовность служб РСЧС. | В течение 12 часов | Руководители организаций (по согласованию). | Председатель КЧС и ОПБ, отдел по делам ГО, ЧС и ПБ. |
| 6 | Уточнение расчета сил и средств. | В течение 12 часов | ЕДДС, главы сельсоветов (по согласованию). | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ. |
| 7 | Организация и проведение предупредительных работ в возможной зоне ЧС. | В течение 12 часов | Главы сельсоветов, руководители организаций районного звена ТП РСЧС. | Председатель КЧС и ОПБ |
| 8 | Уточнение списков жителей, проживающих в возможной зоне ЧС; проверка мест для размещения эвакуируемых; проверка готовности к работе эвакоприемных пунктов | В течение 12 часов | Главы сельсоветов, эвакуационные комиссии (по согласованию), ЕДДС. | Председатель КЧС и ОПБ, отдел по делам ГО, ЧС и ПБ. |
| 9 | Представление донесений в ГУ МЧС России по Красноярскому краю и КЧС и ПБ края по установленным формам. | ЕДДС района. Согласно табеля срочных донесений. |
| 3. При возникновении чрезвычайной ситуации (режим функционирования «Чрезвычайная Ситуация») |
| 1 | Оповещение и сбор руководящего состава администрации района, начальников служб, руководителей объектов жизнеобеспечения. | В течение 1-го часа. | Согласно схемы оповещения по устному распоряжению главы района или его заместителей. |
| 2 | Введение режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» (подготовка проекта постановления, решения КЧС района). | В течение 1-го часа | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ, секретарь КСЧ и ОПБ. | Комиссия КЧС и ПБ |
| 3 | Сбор членов КЧС по организации аварийно-спасательных, эвакуационных работ и жизнеобеспечения населения. | В течение 1-2-х часов | ЕДДС района. | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ. |
| 4 | Информирование ГУ МЧС России по Красноярскому краю. | В течение 2-х часов | ЕДДС района. | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ. |
| 5 | Оповещение и сбор сил и средств участвующих в ликвидации ЧС. | В течении 2-х часов | ЕДДС района, главы сельсоветов. | Заместитель председателя КЧС и ОПБ. |
| 6 | Развертывание эвакуационных и эвакоприемных пунктов. | В течение 2-х часов | Главы сельсоветов, эвакуационные комиссии (по согласованию). | Председатели комиссий (по согласованию), отдел по делам ГО, ЧС и ПБ. |
| 7 | Проведение эвакуации жителей, домашних животных и материальных ценностей из зон ЧС. | В течение 4-х часов | Главы сельсоветов, эвакуационные комиссии поселений, руководители организация районного звена ТП РСЧС (по согласованию). | Заместитель председателя КЧС и ОПБ. |
| 8 | Поддержание общественного порядка в зоне ЧС и в районах размещения эвакуируемых. | Постоянно | ОП № 2 МО МВД России «Курагинский» (по согласованию) | Начальник ОП № 2 МО МВД России «Курагинский» (по согласованию) |
| 9 | Информирование ГУ МЧС России по Красноярскому краю. | Каждый часа. | ЕДДС района. | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ. |