

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2016 с. Каратузское № 99-п

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Каратузский район» и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, [статьей](consultantplus://offline/ref=DB05F72BBB33D6CDEC1851429C0AB56A5BCC41B4A8C636C539EFBA3B4B4752D88A1B63430A4F3933FCDB35j5dAJ) 28 Устава муниципального образования «Каратузский район», решением Каратузского районного Совета депутатов от 24.09.2013 № 29-230 "О бюджетном процессе в Каратузском районе" постановляю:

1. Утвердить [Порядок](#P31) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Каратузского района и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Каратузского района согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по финансам, экономике – руководителя финансового управления Е.С. Мигла.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести муниципального образования «Каратузский район».

Глава района К.А. Тюнин

Приложение

к постановлению администрации

Каратузского района

от 26.02.2016 № 99-п

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Каратузского района и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Каратузского района

1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Каратузского района и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Каратузского района (далее - Порядок) устанавливает процедуры и правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Каратузского района (далее - муниципальные программы) за отчетный год.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится с использованием следующих критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ:

достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе);

достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно).

3. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год (далее - годовой отчет) составляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации Каратузского района от 29.07.2013 года № 738-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации».

4. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляет отдел экономического развития администрации Каратузского района совместно с финансовым управлением в соответствии с [методикой](#P63) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению N 1 к Порядку, на основе годового отчета.

5. Отдел экономического развития администрации Каратузского района в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы и представляет результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в комиссию по бюджетным проектировкам администрации Каратузского района, созданную постановлением администрации Каратузского района от 29.07.2013 № 738-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации».

[Результаты](#P196) оценки эффективности реализации муниципальной программы оформляются согласно приложению N 2 к Порядку.

6. По итогам рассмотрения результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы Комиссия, до внесения ответственным исполнителем муниципальной программы проекта постановления, предусматривающего изменения в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, на утверждение в администрацию Каратузского района до 15 октября текущего года, готовит предложение Главе Каратузского района, предусматривающее:

выделение дополнительного финансирования на реализацию муниципальной программы, признанной высокоэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года;

сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной эффективной или среднеэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы либо, при условии корректировки основных параметров муниципальной программы (лимиты бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей и показателей результативности программы, механизм и сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм) в течение 30 дней с момента представления отделом экономического развития ответственному исполнителю муниципальной программы результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной неэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года.

Корректировка основных параметров муниципальной программы, осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в части реализации муниципальной программы, начиная с текущего финансового года.

Предложение Комиссии учитывается при утверждении проекта постановления, предусматривающего изменения в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

7. Отдел экономического развития администрации Каратузского района в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, размещает результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ на официальном сайте администрации Каратузского района сети Интернет www.karatuzraion.ru.

Приложение N 1

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Каратузского района

**МЕТОДИКА**

**ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА**

1. При проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Каратузского района (далее - оценка) рассчитываются и суммируются баллы, полученные по каждому из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Каратузского района (далее соответственно - критерии, муниципальная программа):

1.1 по результатам достижения целевых показателей муниципальной программы;

1.2 по результатам достижения показателей результативности муниципальной программы;

1.3 по результатам достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы.

Оценка эффективности может быть проведена только по критериям 1.2 и 1.3 при отсутствии в муниципальной программе целевых показателей, либо по критериям 1.1 и 1.2 при наличии в муниципальной программе только одной подпрограммы, либо по критерию 1.2 при отсутствии в муниципальной программе целевых показателей и наличии в муниципальной программе только одной подпрограммы.

2. При проведении оценки по результатам достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) рассчитывается средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы с учетом равной значимости всех целевых показателей муниципальной программы. При этом средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по муниципальной программе. В качестве плановых объемов финансирования принимать бюджетную роспись районного бюджета с учетом изменений.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по формуле:

base_23675_134214_33

где:

i - номер целевого показателя муниципальной программы;

base_23675_134214_34 - средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы;

base_23675_134214_35 - индекс фактического достижения значения каждого из целевых показателей муниципальной программы;

base_23675_134214_36 - количество целевых показателей муниципальной программы.

В случае если большее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

base_23675_134214_37

в случае если меньшее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

base_23675_134214_38

где:

base_23675_134214_39 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы;

base_23675_134214_40 - фактически достигнутое значение целевого показателя муниципальной программы;

индекс фактического достижения целевого показателя муниципальной программы для целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения целевого показателя муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования муниципальной программы либо меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

3. При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весовых критериев показателей результативности муниципальной программы, установленных в муниципальной программе. При этом весовой критерий показателя результативности муниципальной программы умножается на индекс фактического достижения значения соответствующего показателя результативности муниципальной программы.

Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

base_23675_134214_41

где:

base_23675_134214_42 - средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы;

base_23675_134214_43 - индекс фактического достижения значения i-го из показателей результативности муниципальной программы;

base_23675_134214_44 - весовой критерий соответствующего показателя результативности муниципальной программы, установленный в муниципальной программе.

В случае если большее значение показателя результативности муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

base_23675_134214_45

в случае если меньшее значение показателя результативности муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

base_23675_134214_46

где:

base_23675_134214_47 - плановое значение i-го показателя результативности муниципальной программы;

base_23675_134214_48 - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности муниципальной программы;

индекс фактического достижения показателя результативности муниципальной программы для показателей результативности муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения показателя результативности муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если средний уровень достижения показателей результативности составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

4. При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности по каждой из подпрограмм муниципальной программы и (или) по каждому отдельному мероприятию муниципальной программы, без учета весовых критериев. Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по соответствующей подпрограмме муниципальной программы и (или) по соответствующему отдельному мероприятию муниципальной программы. В качестве плановых объемов финансирования муниципальной программы принимать бюджетную роспись районного бюджета с учетом изменений.

Средний уровень достижения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы рассчитывается по формуле:

base_23675_134214_49

где:

base_23675_134214_50 - средний уровень достижения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

base_23675_134214_51 - индекс фактического достижения значения каждого из показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

base_23675_134214_52 - количество показателей результативности, заявленных в n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-м отдельном мероприятии муниципальной программы.

В случае если большее значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

base_23675_134214_53

в случае если меньшее значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

base_23675_134214_54

где:

base_23675_134214_55 - плановое значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

base_23675_134214_56 - фактически достигнутое значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

индекс фактического достижения показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы для показателей результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы либо меньше плановых объемов финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной программы признаются:

высокоэффективной (ым) при получении 10 (включительно) баллов;

эффективной (ым) при получении от 7 баллов (включительно) до 10 баллов;

среднеэффективной (ым) при получении от 3 баллов (включительно) до 7 баллов;

неэффективной (ым) при получении менее 3 баллов.

Для оценки достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ рассчитывается средний балл по формуле:

base_23675_134214_57

где:

base_23675_134214_58 - средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы;

base_23675_134214_59 - количество баллов по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

K - количество подпрограмм муниципальной программы и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы, заявленных в данной муниципальной программе;

base_23675_134214_60 - объем фактического финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

base_23675_134214_61 - объем фактического финансирования по муниципальной программе.

5. При оценке производится суммирование полученных баллов по всем критериям по формуле:

base_23675_134214_62

где:

base_23675_134214_63 - количество баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)";

base_23675_134214_64 - количество баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)";

base_23675_134214_65 - количество баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)".

Муниципальная программа признается:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По трем критериям | По двум критериям | По одному критерию |
| высокоэффективной | при получении 27 (включительно) и более баллов | при получении 18 (включительно) и более баллов | при получении 9 (включительно) и более баллов |
| эффективной | при получении от 19 баллов (включительно) до 28 баллов | при получении от 10 баллов (включительно) до 18 баллов | при получении от 5 баллов (включительно) до 9 баллов |
| среднеэффективной | при получении от 11 баллов (включительно) до 20 баллов | при получении от 6 баллов (включительно) до 10 баллов | при получении от 3 баллов (включительно) до 5 баллов |
| неэффективной | при получении менее 11 баллов | при получении менее 6 баллов | при получении менее 3 баллов |

Приложение № 2

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

Каратузского района

Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа или структурного подразделения администрации Каратузского района,

определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Каратузского района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ критериям

|  |  |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по муниципальной программе [<\*>](#P256) |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» |  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| ... |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации n-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-му отдельному мероприятию муниципальной программы [<\*>](#P256) |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-го отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| ... |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по n-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по n-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-го отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" |  |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов |  |

--------------------------------

<\*> Уровень финансирования определяется как отношение фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому объему финансирования муниципальной программы.