**АКТ**

**Проверки исполнения бюджетного законодательства в части законности использования средств при реализации ДЦП «Дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих, ставших инвалидами при исполнении воинской службы в Каратузском районе » на 2010- 2012 годы**

с.Каратузское «08» июля 2013 года

**Основание для проведения проверки:** Распоряжение Каратузского районного Совета депутатов от 20.06.2013 года № 20- р/с.

**Цель проведения проверки:** исполнения бюджетного законодательства в части законности использования средств, при реализации ДЦП «Дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих, ставших инвалидами при исполнении воинской службы в Каратузском районе» на 2010- 2012 годы.

Долгосрочная целевая программа «Дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих, ставших инвалидами при исполнении воинской службы в Каратузском районе» на 2010- 2012 годы (далее- Программа) утверждена постановлением администрации Каратузского района от 19.07.2010г 941-п

Заказчиком долгосрочной целевой программы «Дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих, ставших инвалидами при исполнении воинской службы в Каратузском районе» на 2010- 2012 годы является администрация Каратузского района. Исполнители мероприятий Программы – управление социальной защиты населения администрации Каратузского района.

Основными целями и задачами Программы является: улучшение жилищных условий военнослужащих, ставших инвалидами при исполнении военной службы, проживающих в Каратузском районе.

Сроки реализации программы 2010- 2012 год.

В соответствии с утвержденной бюджетной росписью предусмотрено денежных средств в сумме 100,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2010г. – 60,00 тыс. руб.

2011г. – 20,00 тыс. руб.

2012г. – 20,00 тыс. руб.,

Исполнение составило:

2010г. – 60,00 тыс. руб.

2011г. – 20,00 тыс. руб.

2012г. – 20,00 тыс. руб.

**Проверка исполнения бюджетного законодательства в части законности использования средств при реализации ДЦП «Дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих, ставших инвалидами при исполнении воинской службы в Каратузском районе» на 2010- 2012 годы**

Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья военнослужащим, ставшим инвалидами при исполнении воинской службы осуществлялось на основании решения комиссии по оказанию единовременной адресной материальной помощи в соответствии с Положением о комиссии по оказанию единовременной адресной материальной помощи за счет ДЦП «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 2011- 2013г., ДЦП «Социальная поддержка населения в Каратузском районе» на 2010- 2011г., Дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих, ставших инвалидами при исполнении военной службы» на 2010- 2012г., утвержденное постановлением администрации Каратузского района от 31.01.2011г. № 88-п и в последней редакции в связи с изменениями утвержденной распоряжением администрации Каратузского района от 21.06.2012г. № 82-р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | ФИО | Адрес | Категория | На что выдана помощь | Сумма, руб. | Выплата | Примечание |
| Протокол комиссии № 17 от 23.07.2012г., сумма 20000,0 руб. | | | | | | | |
| 1 | Горбачев А.Ю. | Каратузское ул.8 Марта 28 | инвалид 2гр | ремонт жилья | 10000 | р/о № 316 от 30.07.2012г. |  |
| 2 | Моисеев Н.И. | Каратузское ул.Революционная 28 | инвалид 2гр | ремонт жилья | 10000 | р/о № 317 от 30.07.2012г. |  |
|  | | | | | | | |

**ВЫВОД:**

Мероприятия по Программе исполнены в полном объеме. За период 2012 года материальную помощь получили 2 военнослужащих, ставшие инвалидами при исполнении военной службы.

В ходе проверки представленных пакетов документов нарушений не установлено. Не целевого использования средств не установлено.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

1. Каратузскому районному Совету депутатов:

Рассмотреть результаты проверки исполнения бюджетного

законодательства в части законности использования средств, при реализации ДЦП «Социальная поддержка населения в Каратузском районе» на 2010- 2012 годы

2. Управлению социальной защиты населения администрации Каратузского района:

Ознакомиться с результатами проверки исполнения бюджетного законодательства в части законности использования средств, при реализации ДЦП «Дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих, ставших инвалидами при исполнении воинской службы в Каратузском районе» на 2010- 2012 годы.

Председатель ревизионной

комиссии Каратузского района Л.И.Зотова

Руководитель управления

социальной защиты населения

администрации Каратузского района А.Ф.Корытов

Акт подлежит подписанию в течении 5 дней со дня его получения, 1 экземпляр акта получил:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность и Ф.И.О. наименование организации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)