Приложение №2

 к постановлению администрации района от 06.02.2015 г. №121-п

План мероприятий,

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов МО «Каратузский район» в 2015 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Финансовое обеспечение(тыс. руб.) |
| 1. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов
 |
| 1.1. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам инвалидов, участников Великой Отечественной войны, детям погибших защитников Отечества | январь - март | УСЗН администрации Каратузского района | 3128,0 |
| 1.2 | Проведение акции «Чистый двор, чистый дом» (по оказанию помощи различного характера инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам, труженикам тыла) | с 1 апреля по 8 мая  | УСЗН администрации Каратузского района | - |
| 1.3 | Оказание помощи престарелым, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам в приведении в порядок приусадебных участков (вывоз мусора и снега, вспашка огородов и т.д.) |  апрель- майв течение года | УСЗН администрации Каратузского района | - |
| 1.4 | Организация волонтёрской помощи ветеранамРайонная волонтёрская акция «Помоги ветерану» | постоянноапрель-май | главы сельских советов, МБУ «Лидер», управление образования  | - |
| 1.5 | Индивидуальные поздравления труженикам тыла, ветеранам и инвалидам, вдовам участников Великой Отечественной войны | май | УСЗН | - |
| 1.6 | День открытых дверей в учреждениях социальной защиты населения | 8.05 | УСЗН | - |
| 1. Мероприятия по повышению доступности и качества медицинской помощи

ветеранам Великой Отечественной войны |
| 2.1 | Проведение углубленного диспансерного осмотра участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов, др. категорий | 20.12.2014 -30.04.2015 г. |  МБУЗ «Каратузская РБ» | - |
| 2.2 | Динамическое диспансерное наблюдение | в течение года |  МБУЗ «Каратузская РБ» |  |
| 2.3 | Госпитализация в первоочередном порядке при наличии показаний | в течение года |  МБУЗ «Каратузская РБ» | - |
| 2.4 | Обеспечение необходимыми лекарственными средствами изделиями медицинского назначения участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла | в течение года |  МБУЗ «Каратузская РБ» | - |
| 2.5 | Регулярный активный патронаж на дому участников и инвалидов Великой Отечественной войны | в течение года |  МБУЗ «Каратузская РБ» | - |
| 3.Торжественно – праздничные мероприятия |
| 3.1 | Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Моё Отечество», посвящённый празднованию 70-летия Великой Победы | 20.02-26.04.2015 г. | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, ДШИ, учреждения культуры района | 40,0 |
| 3.2 | Районный социокультурный проект - патриотический агитпоезд под девизом: «Не иссякает воинская слава того, кто верен Родине своей»  | 01.04-01.05 | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, сельские администрации,СЦК | 25,0 |
| 3.3 | Молодёжный патриотический проект «Спасибо деду за Победу!»:- районная акция «Посылка ветерану»- автопробег по селам района, посвящённый Великой Победе- районный молодёжный фестиваль «Спасибо деду за Победу!» | апрель - май26.0408.05апрель-май | МБУ «Молодежный центр Лидер» | 100,0 |
| 3.4 | «Я хочу, что бы помнила ты» -фронтовой «Голубой огонек» | 09.05 | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта и работники СЦК района, сельсоветы | 15,0 |
| 3.5 | Обновление табличек на домах ветеранов войны, вдов, тружеников тыла и благоустройство военно-мемориальных объектов | 01.05-01.09 | Совместная работа администраций сельсоветов, работников культуры и образования | 10,0 |
| 3.6 | «День Победы, как он был от нас далек» мини-концерты в социальных учреждениях района | 01.04-01.05 | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта и работники СЦК района | - |
| 3.7 | Митинги возле памятников землякам-защитникам Отечества в День памяти и скорби | 22.06 | Совместно районная и сельские администрации,СЦК |  |
| 3.8 | «Нам 41- й не забыть, нам 45-й славить!» - праздничное шествие и митинг, посвящённые 70-летию Великой Победы | 09.05 | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта и работники СЦК района | 50,0 |
| 3.9 | Районная историко-краеведческая акция «Стена памяти» | 09.05 | Музейные и библиотечные работники района, сельские администрации |  |
| 3.10 | Районный поэтический конкурс «Солдат, я помню подвиг твой». Издание сборника лучших произведений по военной тематике местных поэтов района | 01.04- 01.05 | МБУК «Межпоселенческая библиотека Каратузского района» | 20,0 |
| 3.11 | Районная дискуссионная онлайн-площадка «Войны не знали мы, но все же…» | 01.04- 01.05 | МБУ «Молодежный центр Лидер» | 6,0 |
| 3.12 | Встречи со школьниками, вдовами, тружениками тыла в районном краеведческом музее «У семейного альбома»  | 01.02-01.06 | Районный краеведческий музей, участники военных событий | 2,0 |
| 3.13 | Обновление экспозиций в музейных комнатах и создание слайд – презентаций по каждому сельсовету «Наши земляки – защитники Отечества»(Подготовка тематических выставок и экскурсий) | апрель-май | Музейные работники, клубные работники,краеведы | 3,0 |
| 3.14 | Изготовление коллективных фотографий, запись на видео и аудио – воспоминаний(создание фото-архива) | в течение года | Районный краеведческий музей, районная киносеть, ветераны Великой Отечественной войны | 5,0 |
| 3.15 | «Победители в сердцах поколений» - телепроект, создание сюжетов о ветеранах, людях прошедших и вынесших все тяготы Великой Отечественной войны(9 мая - запуск проекта. С 2014 г. - ежемесячный выход одного сюжета под рубрикой «70-летию Победы посвящается») | в течение года | МБУК «Каратузская районная киносеть» | 5,0 |
| 3.16 | «Фронтовой кинозал» - культурно-просветительская акция по селам Каратузского района с тематическим кинопоказом | 01.04-09.05 | МБУК «Каратузская районная киносеть» | 10,0 |
| 3.17 | Установка памятника-танка в сквере 60-летия Победы с. Каратузское | май | Совместно районная и сельская администрации | 250,0 |
| 3.18 | Подготовка и издание юбилейного календаря «Подвиг каратузцев в Великой Отечественной войне» | апрель-май | Каратузский районный краеведческий музей |  |
| 3.19 | Праздничное оформление организаций и учреждений района, сельских поселений | март-апрель | Руководители организаций, главы поселений |  |
| 3.20 | Цикл читательских конференций и встреч (4 конференции «Отчизны верные сыны», «Наша слава и наша память» с участием ветеранов войны, тружеников тыла и краеведов района)  | 01.04-01.10  | Поселенческая библиотекаим. Г.Г. Каратаевас. Каратузское, районный клуб «Краевед» |  |
| 3.21 | Цикл «Памятные даты» (встречи и мероприятия, «круглые столы» с участием СМИ, районного актива по вопросам охраны памятников истории и культуры) | 18.04-18.05 | Читальный зал детской библиотеки - филиала поселенческой библиотекиим. Г.Г. Каратаевас. Каратузское  | 2,0 |
| 3.22 | «И дни войны мы не забудем никогда» - районные краеведческие чтения (Исследовательские работы школьников о своих земляках-ветеранах) | февраль | Каратузская детская библиотекас. Каратузское | 2,0 |
| 3.23 | «Война и мир глазами детей» - конкурс детского рисунка | апрель-май | МБОУ ДОД ДШИ(выставка лучших работ в сельской картинной галерее – с. Таскино) | 6,0 |
| 3.24 | Месячник военно-патриотической и спортивной работы с населением, посвящённый 70-летию Великой Победы:- соревнования по пулевой стрельбе- соревнования по шахматам- по волейболу- по футболу | февраль-май | Отдел культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта | 31,0 |
| 4.Мероприятия районного управления образования и образовательных учреждений района |
| 4.1 | Проведение месячника военно-патриотической работы с учащимися, посвященного юбилею Победы, в образовательных учреждениях района | апрель - май |  Руководитель управления образования администрации Каратузского района А.А. Савин | - |
| 4.2 | Акция по благоустройству памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны «Благодарные потомки» (благоустройство памятников, скверов, парков) | апрель-май | руководитель управления образования администрации Каратузского района А.А. Савин | - |
| 4.3 | Соревнования и внеклассные мероприятия, посвященные Дню победы: конкурсы песен, сочинений, рисунков посвященные:Снятию блокады Ленинграда;Битве за ДнепрБитве за ЛенинградКурской дуге (05.07.-23.08.1943г)Водружению флага над Рейхстагом (30.04.1945 г.) | январь сентябрьиюль- август 30.04  | руководитель управления образования администрации Каратузского района А.А. Савин | - |
| 4.4 | Мероприятия по школам:- Вахта памяти,- Школьные концерты для участников, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и вдов  | апрель - май | ОУ, ДОУ, УДО | - |
| 4.5 | Благоустройство и праздничное оформление образовательных учреждений к празднованию Победы в Великой Отечественной войне | апрель | руководитель управления образования администрации Каратузского района А.А. Савин | - |
| 4.6 | Оформление в образовательных учреждениях (школьных музеях) тематических стендов, выставок, посвященных ветеранам, истории военных лет и др. | апрель |  Руководитель управления образования администрации Каратузского района А.А. Савин | - |
| 4.7 | Встречи ветеранов войны с учащимися, торжественные линейки и классные часы в образовательных учреждениях, посвященных памятным датам военной истории  | апрель - май | Руководитель управления образования администрации Каратузского района А.А. Савин | - |
| 4.8 | Публикации статей и сочинений учащихся и учителей, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. в газетах «Знамя труда» и «Вестник образования» | апрель |  руководитель управления образования администрации Каратузского района А.А. Савин | - |
| 4.9 | Благоустройство памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, скверов, парков | апрель | главы сельсоветовОУ | - |
| 4.10 | Субботники. Озеленение участков около памятников | апрель  | главы сельсоветовОУ | - |
| 4.11 | Шефство над памятниками защитникам Отечества  | постоянно | главы сельсоветовОУ | - |
| 4.12 | Вручение юбилейных медалей жителям сёл района - труженикам тыла (по отдельному плану) | март - апрель | УСЗН, отдел культуры |  |
| 4.13 | История в документах «Великая Отечественная война»:конкурс исследовательских работ, школьные урокикруглый столпубликации в газете | январь-апрель март, апрель, май июнь | архивный отдел |  |
| 4.14 | Размещение информации о реализации районного плана мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы, на сайтах, в социальных сетях, в СМИ | в течение года | специалист по информационной политики администрации района, руководители подведомственных отделов и учреждений |  |