Приложение №2

к постановлению администрации района от 06.02.2015 г. №121-п

План мероприятий,

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов МО «Каратузский район» в 2015 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Финансовое обеспечение  (тыс. руб.) | |
| 1. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов | | | | | |
| 1.1. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам инвалидов, участников Великой Отечественной войны, детям погибших защитников Отечества | январь - март | УСЗН администрации Каратузского района | 3128,0 | |
| 1.2 | Проведение акции «Чистый двор, чистый дом» (по оказанию помощи различного характера инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам, труженикам тыла) | с 1 апреля по 8 мая | УСЗН администрации Каратузского района | - | |
| 1.3 | Оказание помощи престарелым, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам в приведении в порядок приусадебных участков (вывоз мусора и снега, вспашка огородов и т.д.) | апрель- май  в течение года | УСЗН администрации Каратузского района | - | |
| 1.4 | Организация волонтёрской помощи ветеранам  Районная волонтёрская акция «Помоги ветерану» | постоянно  апрель-май | главы сельских советов, МБУ «Лидер», управление образования | - | |
| 1.5 | Индивидуальные поздравления труженикам тыла, ветеранам и инвалидам, вдовам участников Великой Отечественной войны | май | УСЗН | - | |
| 1.6 | День открытых дверей в учреждениях социальной защиты населения | 8.05 | УСЗН | - | |
| 1. Мероприятия по повышению доступности и качества медицинской помощи   ветеранам Великой Отечественной войны | | | | | |
| 2.1 | Проведение углубленного диспансерного осмотра участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов, др. категорий | 20.12.2014 -30.04.2015 г. | МБУЗ  «Каратузская РБ» | - | |
| 2.2 | Динамическое диспансерное наблюдение | в течение года | МБУЗ  «Каратузская РБ» |  | |
| 2.3 | Госпитализация в первоочередном порядке при наличии показаний | в течение года | МБУЗ  «Каратузская РБ» | - | |
| 2.4 | Обеспечение необходимыми лекарственными средствами изделиями медицинского назначения участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов, тружеников тыла | в течение года | МБУЗ  «Каратузская РБ» | - | |
| 2.5 | Регулярный активный патронаж на дому участников и инвалидов Великой Отечественной войны | в течение года | МБУЗ  «Каратузская РБ» | - | |
| 3.Торжественно – праздничные мероприятия | | | | | |
| 3.1 | Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Моё Отечество», посвящённый празднованию 70-летия Великой Победы | 20.02-26.04.2015 г. | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, ДШИ, учреждения культуры района | | 40,0 |
| 3.2 | Районный социокультурный проект - патриотический агитпоезд под девизом: «Не иссякает воинская слава того, кто верен Родине своей» | 01.04-01.05 | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, сельские администрации,  СЦК | | 25,0 |
| 3.3 | Молодёжный патриотический проект «Спасибо деду за Победу!»:  - районная акция «Посылка ветерану»  - автопробег по селам района, посвящённый Великой Победе  - районный молодёжный фестиваль «Спасибо деду за Победу!» | апрель - май  26.04  08.05  апрель-май | МБУ «Молодежный центр Лидер» | | 100,0 |
| 3.4 | «Я хочу, что бы помнила ты» -фронтовой «Голубой огонек» | 09.05 | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта и работники СЦК района, сельсоветы | | 15,0 |
| 3.5 | Обновление табличек на домах ветеранов войны, вдов, тружеников тыла и благоустройство военно-мемориальных объектов | 01.05-01.09 | Совместная работа администраций сельсоветов, работников культуры и образования | | 10,0 |
| 3.6 | «День Победы, как он был от нас далек» мини-концерты в социальных учреждениях района | 01.04-01.05 | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта и работники СЦК района | | - |
| 3.7 | Митинги возле памятников землякам-защитникам Отечества в День памяти и скорби | 22.06 | Совместно районная и сельские администрации,  СЦК | |  |
| 3.8 | «Нам 41- й не забыть, нам 45-й славить!» - праздничное шествие и митинг, посвящённые 70-летию Великой Победы | 09.05 | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта и работники СЦК района | | 50,0 |
| 3.9 | Районная историко-краеведческая акция «Стена памяти» | 09.05 | Музейные и библиотечные работники района, сельские администрации | |  |
| 3.10 | Районный поэтический конкурс «Солдат, я помню подвиг твой». Издание сборника лучших произведений по военной тематике местных поэтов района | 01.04- 01.05 | МБУК «Межпоселенческая библиотека Каратузского района» | | 20,0 |
| 3.11 | Районная дискуссионная онлайн-площадка «Войны не знали мы, но все же…» | 01.04- 01.05 | МБУ «Молодежный центр Лидер» | | 6,0 |
| 3.12 | Встречи со школьниками, вдовами, тружениками тыла в районном краеведческом музее  «У семейного альбома» | 01.02-01.06 | Районный краеведческий музей, участники военных событий | | 2,0 |
| 3.13 | Обновление экспозиций  в музейных комнатах и создание слайд – презентаций по каждому сельсовету «Наши земляки – защитники Отечества»  (Подготовка тематических выставок и экскурсий) | апрель-май | Музейные работники, клубные работники,  краеведы | | 3,0 |
| 3.14 | Изготовление коллективных фотографий, запись на видео и аудио – воспоминаний  (создание фото-архива) | в течение года | Районный краеведческий музей, районная киносеть, ветераны Великой Отечественной войны | | 5,0 |
| 3.15 | «Победители в сердцах поколений» - телепроект, создание сюжетов о ветеранах, людях прошедших и вынесших все тяготы Великой Отечественной войны  (9 мая - запуск проекта.  С 2014 г. - ежемесячный выход одного сюжета под рубрикой «70-летию Победы посвящается») | в течение года | МБУК «Каратузская районная киносеть» | | 5,0 |
| 3.16 | «Фронтовой кинозал» - культурно-просветительская акция по селам Каратузского района с тематическим кинопоказом | 01.04-09.05 | МБУК «Каратузская районная киносеть» | | 10,0 |
| 3.17 | Установка памятника-танка в сквере 60-летия Победы с. Каратузское | май | Совместно районная и сельская администрации | | 250,0 |
| 3.18 | Подготовка и издание юбилейного календаря «Подвиг каратузцев в Великой Отечественной войне» | апрель-май | Каратузский районный краеведческий музей | |  |
| 3.19 | Праздничное оформление организаций и учреждений района, сельских поселений | март-апрель | Руководители организаций, главы поселений | |  |
| 3.20 | Цикл читательских конференций и встреч (4 конференции «Отчизны верные сыны», «Наша слава и наша память» с участием ветеранов войны, тружеников тыла и краеведов района) | 01.04-01.10 | Поселенческая библиотека  им. Г.Г. Каратаева  с. Каратузское, районный клуб «Краевед» | |  |
| 3.21 | Цикл «Памятные даты»  (встречи и мероприятия, «круглые столы» с участием СМИ, районного актива по вопросам охраны памятников истории  и культуры) | 18.04-18.05 | Читальный зал детской библиотеки - филиала поселенческой библиотеки  им. Г.Г. Каратаева  с. Каратузское | | 2,0 |
| 3.22 | «И дни войны мы не забудем никогда» - районные краеведческие чтения (Исследовательские работы школьников о своих земляках-ветеранах) | февраль | Каратузская детская библиотека  с. Каратузское | | 2,0 |
| 3.23 | «Война и мир глазами детей» - конкурс детского рисунка | апрель-май | МБОУ ДОД ДШИ  (выставка лучших работ в сельской картинной галерее – с. Таскино) | | 6,0 |
| 3.24 | Месячник военно-патриотической и спортивной работы с населением, посвящённый 70-летию Великой Победы:  - соревнования по пулевой стрельбе  - соревнования по шахматам  - по волейболу  - по футболу | февраль-май | Отдел культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта | | 31,0 |
| 4.Мероприятия районного управления образования и образовательных учреждений района | | | | | |
| 4.1 | Проведение месячника военно-патриотической работы с учащимися, посвященного юбилею Победы, в образовательных учреждениях района | апрель - май | Руководитель управления образования администрации Каратузского района А.А. Савин | | - |
| 4.2 | Акция по благоустройству памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны «Благодарные потомки» (благоустройство памятников, скверов, парков) | апрель-май | руководитель управления образования администрации Каратузского района А.А. Савин | | - |
| 4.3 | Соревнования и внеклассные мероприятия, посвященные Дню победы: конкурсы песен, сочинений, рисунков посвященные:  Снятию блокады Ленинграда;  Битве за Днепр  Битве за Ленинград  Курской дуге (05.07.-23.08.1943г)  Водружению флага над Рейхстагом (30.04.1945 г.) | январь  сентябрь  июль- август  30.04 | руководитель управления образования администрации Каратузского района А.А. Савин | | - |
| 4.4 | Мероприятия по школам:  - Вахта памяти,  - Школьные концерты для участников, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и вдов | апрель - май | ОУ, ДОУ, УДО | | - |
| 4.5 | Благоустройство и праздничное оформление образовательных учреждений к празднованию Победы в Великой Отечественной войне | апрель | руководитель управления образования администрации Каратузского района А.А. Савин | | - |
| 4.6 | Оформление в образовательных учреждениях (школьных музеях) тематических стендов, выставок, посвященных ветеранам, истории военных лет и др. | апрель | Руководитель управления образования администрации Каратузского района А.А. Савин | | - |
| 4.7 | Встречи ветеранов войны с учащимися, торжественные линейки и классные часы в образовательных учреждениях, посвященных памятным датам военной истории | апрель - май | Руководитель управления образования администрации Каратузского района А.А. Савин | | - |
| 4.8 | Публикации статей и сочинений учащихся и учителей, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. в газетах «Знамя труда» и «Вестник образования» | апрель | руководитель управления образования администрации Каратузского района А.А. Савин | | - |
| 4.9 | Благоустройство памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, скверов, парков | апрель | главы сельсоветов  ОУ | | - |
| 4.10 | Субботники. Озеленение участков около памятников | апрель | главы сельсоветов  ОУ | | - |
| 4.11 | Шефство над памятниками защитникам Отечества | постоянно | главы сельсоветов  ОУ | | - |
| 4.12 | Вручение юбилейных медалей жителям сёл района - труженикам тыла  (по отдельному плану) | март - апрель | УСЗН, отдел культуры | |  |
| 4.13 | История в документах «Великая Отечественная война»:  конкурс исследовательских работ,  школьные уроки  круглый стол  публикации в газете | январь-апрель  март, апрель,  май  июнь | архивный отдел | |  |
| 4.14 | Размещение информации о реализации районного плана мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы, на сайтах, в социальных сетях, в СМИ | в течение года | специалист по информационной политики администрации района, руководители подведомственных отделов и учреждений | |  |