

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019 с. Каратузское № 914-п

О внесении изменений в постановление администрации Каратузского района от 31.10.2013 № 1130-п «Об утверждении муниципальной программы Каратузского района «Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава муниципального образования «Каратузский район», постановление администрации Каратузского района от 26.10.2016 № 598-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Каратузского района от 31.10.2013 № 1130-п «Об утверждении муниципальной программы Каратузского района «Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района»», изложив его в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Е.И. Тетюхина, заместителя главы района по сельскому хозяйству и жизнеобеспечению района.

3. Разместить постановление на официальном сайте администрации Каратузского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - [www.karatuzraion.ru](http://www.karatuzraion.ru).

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования в периодичном печатном издании «Вести муниципального образования «Каратузский район»».

Глава района К.А. Тюнин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению  администрации Каратузского района  от 30.10.2019 № 914-п |

Муниципальная программа Каратузского района

«Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района»

# Паспорт муниципальной программы Каратузского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района» (далее – муниципальная программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  постановление администрации Каратузского района от 26.10.2016 № 598-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации»; |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Каратузского района (далее – администрация района) |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансовое управление администрации Каратузского района |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы:   1. «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципальных образований района»; 2. «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»   Отдельное мероприятие № 1 «Расходы на содержание муниципального казенного учреждения по обеспечению жизнедеятельности района» |
| Цель муниципальной программы | Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями |
| Задачи муниципальной программы | 1. Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений. 2. Содействие вовлечению жителей  в благоустройство населенных пунктов района. 3. Оказание услуг, выполнения работ и исполнения Государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере жизнедеятельности. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2030 годы |
| Перечень целевых показателей и показатели результативности | Приведены в приложении №1 к паспорту муниципальной программы «Содействие развитию местного самоуправления» |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 321367,84431 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета: 855,57002 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 0,00000 тыс. рублей;  2015 год – 0,000000 тыс. рублей;  2016 год – 0,000000 тыс. рублей;  2017 год – 0,000000 тыс. рублей;  2018 год – 0,000000 тыс. рублей;  2019 год – 855,57002 тыс. рублей;  2020 год – 0,00000 тыс. рублей;  2021 год – 0,00000 тыс. рублей;  2022 год – 0,00000 тыс. рублей  средства краевого бюджета: 143188,98629 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 2 549,10000 тыс. рублей;  2015 год – 14 764,13000 тыс. рублей;  2016 год – 16 224,20000 тыс. рублей;  2017 год – 24 104,80000 тыс. рублей;  2018 год – 22358,54000 тыс. рублей;  2019 год – 25755,61629 тыс. рублей;  2020 год – 12 716 тыс. рублей;  2021 год – 12 358,3 тыс. рублей.  2022 год – 12 358,3 тыс. рублей  средства районного бюджета: 177 323,288 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 238,284 тыс. рублей;  2015 год – 1 195,900 тыс. рублей;  2016 год – 226,339 тыс. рублей;  2017 год – 187,300 тыс. рублей;  2018 год – 27 682,210 тыс. рублей;  2019 год – 28 965,575 тыс. рублей;  2020 год – 39 602,56 тыс. рублей;  2021 год – 39 608,86 тыс. рублей.  2022 год – 39 616,26 тыс. рублей |
| Перечень объектов капитального строительства | Нет |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Для реализации возложенных полномочий органами местного самоуправления по вопросам местного значения муниципальных образований Бюджетным кодексом Российской Федерации определен перечень налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований, а также предусмотрен механизм оказания финансовой помощи из бюджета субъекта Российской Федерации в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

В Каратузском районе 14 муниципальных образований.

В настоящее время органы местного самоуправления района при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулись с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1) высокая доля муниципальных дорог и сооружений на них, находящихся в аварийном состоянии;

2) ненадлежащее состояние объектов благоустройства, уличного освещения, недостаточное озеленение улиц в муниципальных образованиях.;

Ряд этих проблем носят системный характер. На 01.01.2019 в муниципальных образованиях района доля общей протяженности освещенных частей улиц к общей протяженности улиц, составила 64,3%.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2019 году составила 27,78% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов органы местного самоуправления вынуждены заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу проведение работ по благоустройству, строительство и ремонт дорог местного значения.

Содействие развитию местного самоуправления на территории субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 1 Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=E3DA94E2336EE138137B5C5A0DC1009441E0C6C8FD72655DF467148FF7q8yEF) от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» является одним из важнейших принципов деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ.

Содействие развитию местного самоуправления определено одним из важнейших принципов деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=E3DA94E2336EE138137B5C5A0DC1009441E0C6C8FD72655DF467148FF7q8yEF)ом от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, правовых актах, принятых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, приоритетными направлениями содействия развитию местного самоуправления являются:

содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления;

Целью Программы является содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений;

- содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района;

- обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий сельских поселений с соблюдением единых подходов формирования современной городской среды

- повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

- содействие повышению эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятий решений на местном уровне;

- стимулирование привлечения средств самообложения граждан для решения вопросов местного значения.

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ.

Прогноз достижения обозначенной Программой цели должен отражать как активизацию вовлечения муниципальными образованиями граждан в решение вопросов местного значения, так и улучшение качества предоставления муниципальных услуг, повышение уровня качества жизни населения.

Планируется, что ежегодно не менее 50% муниципальных образований будут заявляться к участию в мероприятиях по благоустройству территорий.

Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании, составит 5% ежегодно.

Планируется увеличение доли муниципальных образований, заявившихся к участию в мероприятиях по развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения, с 7,1% в 2014 году и до 57,1% в 2030 году.

Планируется увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Каратузского района, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации, на территории которых утверждены муниципальные программы по формированию комфортной городской среды до 23%.

Увеличение количества поселений Каратузского района, обеспеченных услугами связи, ранее не имевших этой возможности до 1 ед.

Количество реализованных проектов с участием населения в 2020 году составит не менее 3 штук, в последующие годы – не менее 3 штук.

Доля граждан, участвующих в реализации проекта от общего числа граждан, достигших 18 лет, проживающих в населенном пункте, составит не менее 20% ежегодно.

Доля городских и сельских поселений, в которых введено самообложение граждан, в общем количестве поселений составит 14 % ежегодно.

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ОТДЕЛЬНОМУ

МЕРОПРИЯТИЮ ПРОГРАММЫ

Для достижения цели и задач программы, направленных на содействие развитию местного самоуправления в Каратузском районе, в программу включено 2 подпрограммы и 4 отдельных мероприятия:

подпрограмма 1 «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципальных образований района»;

подпрограмма 2 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»;

отдельное мероприятие № 1 «Расходы на содержание муниципального казенного учреждения по обеспечению жизнедеятельности района»;

Срок реализации программных мероприятий: 2014-2030 годы.

5.1. Цели и задачи подпрограммы № 1

Целью подпрограммы № 1 является содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений. Для достижения цели необходимо решить задачу по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительства автомобильных дорог местного значения сельских поселений.

5.2. Цели и задачи подпрограммы № 2

Целью подпрограммы № 2 является содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района. Для достижения цели необходимо решить задачу по улучшению санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района.

5.3. Цели и задачи отдельного мероприятия № 1

Оказание услуг, выполнения работ и исполнения Государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере жизнедеятельности.

6. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СОДЕЙСТВИИ

РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЙОНЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы во время реализации программы в Каратузском районе и разработка правовых актов не планируется.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ.

Финансирование объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, в рамках программы не планируется.

8. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования предоставлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

9. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мероприятия, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, не предусмотрены.

10. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Реализация и контроль за ходом выполнения программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Каратузского района от 26.10.2016 №598-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формирования и реализации», администрацией Каратузского района; финансовым управлением, контрольно-счетным органом Каратузского районного совета депутатов.

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы Каратузского района «Содействие развитию местного самоуправления»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы Каратузского района «Содействие развитию местного самоуправления» с указанием панируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Каратузского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы (2013) | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Текущий финансовый год | | Очередной финансовый год | | Первый год планового периода | | Второй год планового периода | | Годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2025 | | 2030 | |
|  | Цель 1. Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях Каратузского района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля муниципальных образований, заявившихся к участию в мероприятиях по развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения | % |  | 14,3 | 57,1 | 21,4 | 21,4 | 28,6 | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 1.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения работы, по содержанию которых выполняется в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию. | км |  | 118,6 | 142,7 | 142,7 | 142,7 | 142,7 | 142,7 | | 142,7 | | 142,7 | | 142,7 | | 142,7 | | 142,7 | |
| % |  | 40 | 45 | 45 | 45 45 | | | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | |
| 2. | Задача 2. Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля муниципальных образований, заявившихся к участию в мероприятиях по благоустройству территорий | % |  | 7,1 | 35,8 | 14,3 | 50,0 | 64,3 | 57,1 | | 57,1 | | 57,1 | | 57,1 | | 57,1 | | 57,1 | |
| 3 | Задача 3 «Оказание услуг, выполнения работ и исполнения Государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере жизнедеятельности». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля исправных технических единиц в надлежащем техническом состоянии | % |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | |
| 3.2 | Доля граждан, участвующих в реализации проекта от общего числа граждан, достигших 18 лет, проживающих в населенном пункте | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Неменее20 | Не менее20 | | не менее 20 | | не менее 20 | | не менее 20 | | не менее 20 | | не менее 20 | |

Приложение № 2

к муниципальной программе Каратузского района

«Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Каратузского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальной программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Очередной финансовый год (2020) | Первый год планового периода (2021) | Второй год планового периода (2022) | Итого на очередной финансовый год и плановый период  (2021-2022) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | «Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 52 318,56 | 51 967,16 | 51787,36 | 156 260,28 |
| в том числе по ГРБС:  Администрация Каратузского района | 901 | Х | Х | Х | 40 985,16 | 39 608,86 | 39 616,26 | 120 210,28 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 900 | Х | Х | Х | 11333,4 | 12358,3 | 12358,3 | 36050 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципальных образований района» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 11 507,10 | 12 538,3 | 12 545,70 | 36 591,10 |
| в том числе по ГРБС:  Администрация Каратузского района | 901 | Х | Х | Х | 173,70 | 180 | 187,4 | 541,10 |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 900 | Х | Х | Х | 11 333,4 | 12 358,3 | 12 358,3 | 36050 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС:  Финансовое управление администрации Каратузского района | 900 | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
| 4 | Отдельное мероприятие № 1 | Расходы на содержание муниципального казенного учреждения по обеспечению жизнедеятельности района | всего расходные обязательства | 901 | Х | Х | Х | 40 811,46 | 39 428,86 | 39 428,86 | 119 669,18 |
| в том числе по ГРБС:  Администрация Каратузского района | 901 | Х | Х | Х | 40 811,46 | 39 428,86 | 39 428,86 | 119 669,18 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Каратузского района

«Содействие развитию местного самоуправления

Каратузского района»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Каратузского района (средств районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Очередной финансовый год (2020) | Первый год планового периода (2021) | Второй год планового периода (2022) | Итого на период |
| план | план | план | план |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа | «Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района» | Всего: | 52 318,56 | 51 967,16 | 51 974,56 | 156 260,28 |
| в том числе: |  |  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет(\*) | 0 |  |  | 0 |
| краевой бюджет | 12 716 | 12 358,30 | 12 358,30 | 37 432,6 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет (\*\*) | 39 602,56 | 39 608,86 | 39 616,26 | 118 827,68 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципальных образований района» | Всего: | 11507,10 | 12538,3 | 12545,7 | 36591,10 |
| в том числе: |  |  | 0 |  |
| федеральный бюджет(\*) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 11 333,4 | 12 358,3 | 12 358,3 | 36 050 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| районный бюджет (\*\*) | 173,70 | 180,00 | 187,40 | 541,1 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  | 0 |  |
| федеральный бюджет(\*) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| районный бюджет (\*\*) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 4 | Отдельное мероприятие № 1 | «Расходы на содержание муниципального казенного учреждения по обеспечению жизнедеятельности района» | Всего: | 40 811,4600 | 39 428,8600 | 39 428,8600 | 119 669,18 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет(\*) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| районный бюджет (\*\*) | 39 428,86 | 39 428,8600 | 39 428,8600 | 118 286,58 |
| в том числе: |  |  | 0 |  |
| федеральный бюджет(\*) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 1 382,6 | 0,0 | 0 | 1 382,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| районный бюджет (\*\*) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Каратузского района

«Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района»

Подпрограмма

«Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципальных образований Каратузского района» муниципальной программы Каратузского района

«Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Содействие развитию и модернизации улично- дорожной сети муниципальных образований Каратузского района»  (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района» |
| Муниципальный заказчик –координатор подпрограммы | Администрация Каратузского района |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Каратузского района; |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы:  - содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений  Задача подпрограммы:  - ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения сельских поселений |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | - улучшение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 36 591,1 тыс. рублей, в то числе за счет средств:  краевого бюджета 36 050 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2020 году – 11 333,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 12 358,3 тыс. рублей;  В 2022 году – 12 358,3 тыс. рублей.  районного бюджета 541,10 тыс. рублей: в том числе по годам:  в 2020 году –541,10 тыс. рублей;  в 2021 году – 0 тыс. рублей;  В 2022 году – 0,0 тыс. рублей. |

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий подпрограммы включает в себя содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения сельских поселений Каратузского района;
2. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений Каратузского района.
3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Средства на финансирование мероприятий подпрограммы в 2014-2030г.г. предусматриваются в соответствии с порядком разработанным администрацией Каратузского района.

1. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Организацию управления подпрограммой осуществляет администрация Каратузского района (отдел ЖКХ, транспорта и строительства).

Текущий контроль осуществляет администрация Каратузского района (отдел ЖКХ, транспорта и строительства).

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляют контрольно-счетные органы Каратузского района.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет финансовое управление Каратузского района.

Администрация Каратузского района (отдел ЖКХ, транспорта и строительства) для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются администрацией Каратузского района (отдел ЖКХ, транспорта и строительства) одновременно в отдел экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района в соответствии с постановлением администрации Каратузского района от 26.10.2016 №598-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации».

Приложение № 1

к подпрограмме «Содействие развитию

и модернизации улично-дорожной сети муниципальных образований района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| текущий финансовый год (2019) | очередной финансовый год  (2020) | 1-й год планового периода (2021) | 2-й год планового периода  (2022) |
| - Цель 1: содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений. | | | | | | | |
| - Задача 1: ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения сельских поселений | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных образований, заявившихся к участию в мероприятиях по развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения | % | ведомственная статистика | 28,6 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения работы, по содержанию которых выполняется в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию. | км | ведомственная статистика | 142,7 | 142,7 | 142,7 | 142,7 |
| % | ведомственная статистика | 45 | 45 | 45 | 45 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Содействие развитию и 0модернизации улично-дорожной сети муниципальных образований района»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год (2020) | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| 1 | Цель подпрограммы: Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений | | | | | | | | | | |
| 2 | Задача подпрограммы: Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения сельских поселений | | | | | | | | | | |
| 3 | Мероприятие 1  Расходы на содержание автодорог местного значения относящихся к собственности Каратузского района | Администрации Каратузского района | 901 | 0409 | 1510015010 | 244 | 173,70 | 180 | 187,4 | 541,1 | Приведение дорог в соответствие с нормативами |
| 4 | Мероприятие 2  софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрации Каратузского района | 901 | 0409 | 15100S5080 | 244 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Приведение дорог в соответствие с нормативами |
| 5 | Мероприятие 3  Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрации Каратузского района | 901 | 0409 | 1510075080 | 244 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Приведение дорог в соответствие с нормативами |
| Финансовое управление администрации Каратузского района | 900 | 0409 | 1510075080 | 540 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6 | Мероприятие 4  Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Финансовое управление администрации Каратузского района | 900 | 0409 | 1510075090 | 540 | 11 333,4 | 12358,3 | 12358,3 | 36 050 | Приведение дорог в соответствие  с нормативами |
| 7 | Мероприятие 5  Субсидия на осуществление дорожной деятельности с привлечением внебюджетных источников за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Финансовое управление администрации Каратузского района | 900 | 0409 | 1510076430 | 540 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Приведение дорог в соответствие  с нормативами |

Приложение № 5 к муниципальной программе Каратузского района «Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района»

Подпрограмма

«Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»

муниципальной программы Каратузского района

«Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа Каратузского района «Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Каратузского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация Каратузского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы:  - содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района.  Задача подпрограммы:  - улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2022 годы |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | - увеличение количества вовлеченных жителей в благоустройство населенных пунктов |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  Краевого бюджета0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей.  2022 год-0,0 тыс.рублей  Районного бюджета: 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей.  2022 год-0,00 тыс.рублей |

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территории муниципального образования отнесена к вопросам местного значения. Организация работы в данном направлении подразумевает проведение органами местного самоуправления работ по содержанию территории населенных пунктов.

При этом финансовое обеспечение мероприятий, связанных с благоустройством территории муниципального образования, относится к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов бюджетов муниципальных образований на территории района установлено недостаточное количество детских игровых городков и малых архитектурных форм, отмечается неудовлетворительное уличное освещение. Так, на 01.01.2019 в муниципальных образованиях района доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных составила 74 %.

Комплекс вышеуказанных негативных факторов приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего и архитектурного облика населенных пунктов.

За период 2014–2019 годы на средства субсидий бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству в 12 населенных пунктах района проведены работы по улучшению архитектурного облика территорий: обустроены места для отдыха и досуга граждан, благоустроены территории у памятников воинам Великой Отечественной войны, восстановлено освещение, обновлены детские игровые и спортивные площадки.

Опыт показал высокую активность органов местного самоуправления по участию в реализации мероприятий, значимость проводимых мероприятий для развития муниципальных образований и необходимость их продолжения в последующие годы

Целью Подпрограммы является содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района.

Для достижения цели необходимо решение следующей задачи:

- улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района.

Система мероприятий подпрограммы включает в себя:

1. субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов;
2. субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа сложившейся на территории района ситуации по благоустройству территории муниципальных образований.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

- доля муниципальных образований, заявившихся к участию в мероприятиях по благоустройству территорий (57,1% ежегодно).

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.

Перечень [мероприятий](consultantplus://offline/ref=1B613F7DC808A3A6BFF4731AF6C8ED2135EAFFA1CC7EB7580402F77E389DE8BAD9E33F4B73874C821D71C0SA74B) Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств субсидии из краевого бюджета, в соответствии с порядком разработанным администрацией Каратузского района:

1. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Организацию управления подпрограммой осуществляет администрация Каратузского района (отдел ЖКХ, транспорта и строительства).

Текущий контроль осуществляет администрация Каратузского района (отдел ЖКХ, транспорта и строительства).

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляют контрольно-счетные органы Каратузского района.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет финансовое управление Каратузского района.

Администрация Каратузского района (отдел ЖКХ, транспорта и строительства) для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются администрацией Каратузского района (отдел ЖКХ, транспорта и строительства) одновременно в отдел экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района в соответствии с постановлением администрации Каратузского района от 26.10.2016 №598-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации».

Приложение № 1

к подпрограмме «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»

Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год  (2020) | 1-й год планового периода  (2021) | 2-й год планового периода  (2022) | итого на очередной финансовый год и плановый период |
|  |  | Цель. Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района | | | | | | | | | | | |
|  |  | Задача. Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района | | | | | | | | | | | |
| 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | | Финансовое управление администрации Каратузского района | 900 | 0503 | | 1520077410 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Установка малых архитектурных форм, детских игровых комплексов и уличного спортивного оборудования.  Приведение в надлежащее состояние памятников, уличного освещения. |
| 2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений | | Финансовое управление администрации Каратузского района | 900 | 0503 | | 1520077490 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специализированного оборудования для сбора твердых коммунальных отходов |

Приложение 2 к постановлению

к подпрограмме «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

«Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Годы реализации подпрограммы | | | |  |
| Текущий финансовый год  (2019) | Очередной финансовый год  (2020) | 1-й год планового периода (2021) | 2-й год планового периода (2022) |  |
| Цель. Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов района | | | | | | | | |
| Задача. Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных образований района, заявившихся к участию в мероприятиях по благоустройству территорий | % | Ведомственная статистика | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |  |
| 2 | Доля муниципальных образований района, заявившихся к участию в мероприятиях по решению вопросов местного значения сельских поселений | % | Ведомственная статистика | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |  |

Приложение № 6 к муниципальной программе Каратузского района «Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района»

Отдельное мероприятие

«Расходы на содержание муниципального казенного учреждения по обеспечению жизнедеятельности района» муниципальной программы Каратузского района

«Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района»

1. Паспорт отдельного мероприятия

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия | Отдельное мероприятие «Расходы на содержание муниципального казенного учреждения по обеспечению жизнедеятельности района»  (далее – Отдельное мероприятие) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие | «Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района» |
| Муниципальный заказчик –координатор отдельного мероприятия | Администрация Каратузского района |
| Исполнитель мероприятий отдельного мероприятия, главный распорядитель бюджетных средств | Муниципальное казенное учреждение по обеспечению жизнедеятельности района |
| Соисполнители отдельного мероприятия | Финансовое управление администрации Каратузского района |
| Цель и задачи отдельного мероприятия | Цель: 3. Оказание услуг, выполнения работ и исполнения Государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере жизнедеятельности.  Задача:  - ремонт и обслуживание котельных в бюджетных учреждениях, содержание автотранспортных средств осуществление заказных пассажирских перевозок, осуществление государственных закупок. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2022 годы |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия | - бесперебойное обеспечение всех объектов жизнедеятельности района |
| Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия | Общий объем финансирования отдельного мероприятия за счет всех источников финансирования составит 119 669,18 тыс. рублей, в то числе за счет средств: краевого бюджета 1 382,6 тыс. рублей: в том числе по годам:  в 2020 году – 1 382,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.  В 2022 году – 0,0 тыс. рублей  районного бюджета 118 286,58 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2020 году – 39 428,86 тыс. рублей;  в 2021 году –39428,86 тыс. рублей.  В 2022 году –39428,86 тыс. рублей |

1. МЕРОПРИЯТИЯ

Деятельность прочего сухопутного транспорта пассажирского транспорта. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями района, находящимися в ведении администрации Каратузского района, подготовка документов, обследования зданий и сооружений для последующего ремонта, оказание содействия в вопросах хозяйственного обслуживания учреждений район. Деятельность по чистке и уборке жилых и не жилых помещений.

1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство и контроль за ходом реализации отдельного мероприятия осуществляет руководитель муниципального казенного учреждения по обеспечению жизнедеятельности района.

Реализация мероприятия отдельного мероприятия осуществляется работниками муниципального казенного учреждения по обеспечению жизнедеятельности в соответствии с полномочиями, определенными должностными инструкциями.

Финансирование расходов на предоставление услуг (работ) осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами затрат в рамках муниципальных заданий, определяющих требования к составу, качеству, объему, условиям и результатам оказываемых услуг.

1. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Организацию управления подпрограммой осуществляет администрация Каратузского района (отдел ЖКХ, транспорта и строительства).

Текущий контроль осуществляет администрация Каратузского района (отдел ЖКХ, транспорта и строительства).

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляют контрольно-счетные органы Каратузского района.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет финансовое управление Каратузского района.

Администрация Каратузского района (отдел ЖКХ, транспорта и строительства) для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются администрацией Каратузского района (отдел ЖКХ, транспорта и строительства) одновременно в отдел экономического развития администрации Каратузского района и финансовое управление администрации Каратузского района в соответствии с постановлением администрации Каратузского района от 26.10.2016 №598-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского района, их формировании и реализации».

Приложение № 1

к отдельному мероприятию «Расходы на содержание муниципального казенного учреждения по обеспечению жизнедеятельности района»

Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год  (2020) | 1-й год планового периода  (2021) | 2-й год планового периода  (2022) | итого на период |  |
| 1 |  | Цель: оказание услуг, выполнения работ и исполнения Государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере жизнедеятельности. | | | | | | | | | | |
| 2 |  | Задача: ремонт и обслуживание котельных в бюджетных учреждениях, содержание автотранспортных средств осуществление заказных пассажирских перевозок, осуществление государственных закупок. | | | | | | | | | | |
| 3 | «Расходы на содержание муниципального казенного учреждения по обеспечению жизнедеятельности района» | | Администрация Каратузского района | 901 | 0113 | 1590002130 | 111 | 26248,6900 | 26248,6900 | 26248,6900 | 78 746,0700 | Бесперебойное обеспечение всех объектов жизнедеятельности района |
| 901 | 0113 | 1590002130 | 112 | 475,70000 | 475,70000 | 475,70000 | 1 427,100 |
| 901 | 0113 | 1590002130 | 119 | 7927,1100 | 7927,1100 | 7927,1100 | 23781,3300 |
| 901 | 0113 | 1590002130 | 244 | 4 770,7600 | 4 777,3600 | 4 777,3600 | 14 325,4800 |
| 901 | 0113 | 1590002130 | 831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 901 | 0113 | 1590002130 | 851 | 2,800 | 0 | 0 | 2,800 |
| 901 | 0113 | 1590002130 | 852 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 901 | 0113 | 1590002130 | 853 | 3,800 | 0,0 | 0,0 | 3,800 |
| 901 | 0113 | 1590010490 | 111 | 1 061,90 | 0,0 | 0,0 | 1 061,90 |
| 901 | 0113 | 1590010490 | 119 | 320,700 | 0,0 | 0,0 | 320,7000 |
| 4 | ИТОГО | | В том числе по ГРБС администрации района | - | - | - | - | 40811,46 | 39428,86 | 39428,86 | 119 669,18 |

Приложение 2 к отдельному мероприятию

«Расходы на содержание муниципального казенного

учреждения по обеспечению жизнедеятельности района»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ»

«Расходы на содержание муниципального казенного учреждения по обеспечению жизнедеятельности района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| Текущий финансовый год  (2019) | Очередной финансовый год  (2020) | 1-й год планового периода (2021) | 2-й год планового периода  (2022) |
| Цель: оказание услуг, выполнения работ и исполнения Государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере жизнедеятельности. | | | | | | | |
| Задача: ремонт и обслуживание котельных в бюджетных учреждениях, содержание автотранспортных средств осуществление заказных пассажирских перевозок, осуществление государственных закупок. | | | | | | | |
| 1 | Доля исправных технических единиц в надлежащем техническом состоянии | % | Ведомственная статистика | 90 | 90 | 90 | 90 |