**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА**

Советская ул., д.21, с. Каратузское, 662850 тел. (39137) 2-15-98, E-mail: lizotova67@mail.ru

**Отчет по проверке формирования и использования средств Дорожного фонда муниципальными образованиями Каратузского района**

с.Каратузское 18.04.2017г.

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 2.5 раздела «Контрольные мероприятия» плана работы ревизионной комиссии Каратузского района на 2017 год, утвержденного решением Каратузского районного Совета депутатов от 20.12.2016 г. № 11-85, распоряжения Каратузского районного Совета депутатов от 30.01.2017 № 5-р/с, письма Счетной палаты Красноярского края письмо от 19.12.2016 № 01-1455/01-09.

**Объекты мероприятия**: муниципальные образования Каратузского района (далее- муниципальные образования, поселения) и администрация Каратузского района.

**Исследуемый период**: 2016 год.

Материалы к проверке представили администрация Каратузского района и 8 поселений из 14.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

**Общие нарушения по всем проверенным муниципальным образованиям**

По всем поселениям, по которым проводилась проверка, в том числе и по администрации Каратузского района отсутствует нормативная правовая база в соответствие с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ, а именно, не приняты следующие нормативные правовые акты: о порядке по осуществлению муниципального контроля, за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; о разработке основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения; о порядке по осуществлению ремонта и содержания, автомобильных дорог; об утверждении правил использования автомобильных дорог общего пользования местного значения; об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения; об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесным транспортными средствами осуществляющим движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения; об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели; об информационном обеспечении пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Муниципальный контроль над сохранностью автомобильных дорог местного значения на территориях муниципальных образований не осуществлялся.

В нарушение пункта 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ не утверждены Перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В нарушение пункта 5 части 6 статьи 8 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ автомобильным дорогам общего пользования местного значения не присвоены идентификационные номера.

В нарушение статьи 10 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципальных образований не числятся в Едином государственном реестре автомобильных дорог.

В нарушение статьи 14 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ, планирование дорожной деятельности не осуществлялось.

Ежегодный контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием всей сети автомобильных дорог местного значения муниципальными образованиями не организован, документы не составлялись.

В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 257-ФЗ формирование расходов местных бюджетов в проверяемом периоде на содержание автомобильных дорог местного значения произведено без учета правил расчета размера ассигнований местных бюджетов на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения, что может свидетельствовать о неэффективном использовании бюджетных средств.

В нарушение статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ, а так же Приказа Минтранса РФ от 27.08.2009 №150 на территориях муниципальных образований не проводится оценка технического и транспортно-эксплуатационного состояния всех автомобильных дорог, их соответствия требованиям технических регламентов. Отсутствует документальное подтверждение проведения осмотров и оценки фактического состояния транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

В нарушение статьи 221 Бюджетного Кодекса РФ и пункта 6 Приказа Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных средств казенных учреждений» отсутствуют бюджетные сметы и расчеты плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы.

Балансовая стоимость автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности отсутствует. Бухгалтерский учет автомобильных дорог, являющихся муниципальной собственностью поселениями и администрацией Каратузского района, не ведется.

**Отдельные нарушения и замечания по муниципальным образованиям**

**По администрации Каратузского района**

К проверке представлен Реестр улично-дорожной сети Каратузского района, не утвержденный администрацией района, что является нарушением пункта 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ.

В Реестре улично-дорожной сети Каратузского района значатся автомобильные дороги местного значения в границах поселений Каратузского района, Перечень которых утверждается поселениями.

В нарушение пункта 1 статьи 131 ГК РФ на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района не зарегистрировано право собственности.

В нарушение пункта 2 Приложения к приказу Минэкономразвития от 30.08.2011 № 424, статьи 51 Федерального закона № 131-ФЗ учет автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района не ведется в реестре муниципального имущества (реестр к проверке не представлен).

В нарушение пунктов 1.1-1.2 Ведомственных строительных норм ВСН

1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования» отсутствуют технические паспорта на автомобильные дороги.

В муниципальных контрактах от 19.04.2016г. и 21.06.2016г. на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Таскино-Жерлык, согласно пунктов 4.4 гарантийный срок работ составляет 4 года со дня, следующего за днем подписания акта приема-передачи. Акты приема-передачи к проверке не представлены.

Предметом контрактов от 19.04.2016г. и от 21.06.2016г. предусмотрено выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Таскино-Жерлык с нулевого по 12 километр, формами КС-2 от 29.07.2016г. подтверждено выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Таскино-Жерлык с нулевого по 12 километр. То есть, следуя контрактам и формам КС-2 по одному и тому же участку автомобильной дороги (с нулевого по 12 километр) производился один и тот же вид работ, что может свидетельствовать о не соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, закрепленного в статье 34 Бюджетного Кодекса РФ.

Следуя статье 766 Гражданского Кодекса РФ муниципальный контракт должен содержать условия об объеме подлежащей выполнению работы.

По результатам проверки соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. установлено следующее:

В муниципальном контракте от 19.04.2016г. и от 21.06.2016г. не указан источник финансирования, что не соответствует части 1 статьи 34, статьи 33 и пункту 2 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

С нарушением части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. в ЕИС размещена информация об исполнении контракта от 21.06.2016г. (контракт исполнен 14.09.2016г., информация размещена 31.12.2016г.).

С нарушением статьи 65 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. в конкурсной документации об электронном аукционе на право заключения контрактов по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района указаны сроки начала предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе и сроки окончания предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе.

Условия оплаты выполненных работ предусмотренные пунктом 3.2 муниципального контракта от 19.04.2016г. и от 21.06.2016г. «оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских дней с момента подписания КС-2 и КС-3», что противоречит пункту 1.4 Раздела 1 Технического задания являющегося приложением № 1 к муниципальным контрактам «Окончательный расчет по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 15 банковских дней на основании подписанного сторонами КС-2 и КС-3».

В подпункте 2.1.1 пункта 2.1 Раздела 2 Технического задания ссылка на документ Приказ Министерства транспорта РФ от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» утративший силу в связи с изданием Приказа Минстроя РФ от 16.11.2012 № 402 утвердившего новую классификацию.

Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах поселений по Реестру улично-дорожной сети Каратузского района имеет расхождение с протяженностью автомобильных дорог, по документам, представленных поселениями (Свидетельства о праве собственности на автомобильные дороги и кадастровые паспорта на автомобильные дороги). Документы для проведения проверки использования средств дорожного фонда из 14 поселений представили только 8 поселений.

В результате администрацией района неправомерно использованы средства субсидии на содержание автомобильных дорог местного значения в сумме 49860,96 рублей (по поселениям которые предоставили документы к проверке).

**По администрации Лебедевского сельсовета**

В нарушение пункта 1 статьи 131 ГК РФ не на все автомобильные дороги имеются свидетельства о государственной регистрации права.

Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которые зарегистрировано право собственности не соответствует протяженности автомобильных дорог утвержденных в Перечне автомобильных дорог.

В нарушение пункта 3.1 муниципального контракта № 2 от 10.10.2016г. в формах КС-2 и КС-3 не верно указан отчетный период выполнения работ.

В нарушение пункта 1.1 муниципального контракта от 10.10.2016 № 2 согласно формам КС-2 и КС-3 выполнены работы по планировке проезжей части гравийных дорог улично-дорожной сети д. Ключи Каратузского района Красноярского края.

В нарушение подпункта 6.1 муниципального контракта б/н от 01.06.2016г. к проверке не представлен акт сдачи и приемки выполненных работ осуществляемой комиссией, в состав которой входят представители Заказчика и Подрядчика.

В соответствии с пунктом 2.3 контрактов «оплата осуществляется после приемки работ по акту приема-передачи», акты приема-передачи отсутствуют, к проверке представлена только формы КС-2.

С нарушением статьи 9 Закон N 402-ФЗ и пункта 7 Приказ N 157 заполнена форма КС-2 № 2 от 10.10.2016г.

Отсутствие работ по планировке проезжей части гравийных дорог улично-дорожной сети Лебедевского сельсовета Каратузского района Красноярского края в журнале производства работ по содержанию автомобильных дорог местного значения, свидетельствует о неправомерном использовании бюджетных средств, в сумме 137 057,77 рублей.

В журнале производства работ по содержанию автомобильных дорог не ведется учет объема выполненных работ.

Отсутствие в документах определенности работ и учета объема выполненных работ свидетельствует о не соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, закрепленного в статье 34 Бюджетного Кодекса РФ.

Завышен объем субсидии поселению на содержание автомобильных дорог местного значения в сумме 10 224,44 рублей.

В нарушение пункта 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. в контрактах не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

**По администрации Моторского сельсовета**

В нарушение пункта 1 статьи 131 ГК РФ только на 2 автомобильные дороги общего пользования местного значения протяженностью 2810 м. зарегистрировано право собственности.

Протяженность автомобильной дороги по ул. Кирова по Реестру улично-дорожной сети не соответствует протяженности в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации прав.

В нарушение пункта 2 Приложения к приказу Минэкономразвития от 30.08.2011 № 424, статьи 51 Федерального закона № 131-ФЗ учет автомобильных дорог общего пользования местного значения не ведется в реестре муниципального имущества (реестр к проверке не представлен).

В нарушение пунктов 1.1-1.2 Ведомственных строительных норм ВСН

1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования» отсутствуют технические паспорта на автомобильные дороги.

Установлены нарушения статьи 9 Федерального закона 402-ФЗ.

Неправомерное использование бюджетных средств в сумме 93,85 тыс. рублей.

В нарушение статьи 34 Бюджетного Кодекса РФ неэффективное использование бюджетных средств в сумме 187,46 тыс. рублей.

План-график на 2016 год размещен Заказчиком на официальном сайте zakupki.gov.ru с нарушением пункта 2 приложения к Приказу № 182/7н, а именно 27.01.2016 года.

В нарушение статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. План-график на 2016 год не содержит перечень закупок осуществляемых у единственного поставщика на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В нарушение пункта 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. в контракте № 31 от 30.05.2016г., № 30 от 30.05.2016г., № 02/16 от 21.09.2016г. и от 28.04.2016г. № 1/16, контракте № 4 от 28.11.2016г., № 6 от 22.12.2016г. не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

В муниципальном контракте от 10.06.2016г. не указан источник финансирования, что не соответствует части 1 статьи 34, статьи 33 и пункту 2 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

В пункте 38 конкурсной документации об электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Моторского сельсовета в 2016 году срок окончания предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе указаны с нарушениемстатьи 65 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г., а именно15.05.2016г., вместо 16.05.2016г. (срок окончания подачи заявок20.05.2016г.).

 **По администрация Нижнекурятского сельсовета**

В нарушение пункта 2 Приказа Минэкономразвития от 30.08.2011 № 424, статьи 51 Федерального закона №131-ФЗ учет автомобильных дорог общего пользования местного значения не ведется в реестре муниципального имущества (реестр к проверке не представлен).

В нарушение пункта 1 статьи 131 ГК РФ только на 3 автомобильные дороги общего пользования местного значения из 10 зарегистрировано право собственности.

Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которые зарегистрировано право собственности не соответствует протяженности автомобильных дорог по Реестру автомобильных дорог улично-дорожной сети Нижнекурятского сельсовета.

В нарушение пунктов 1.1-1.2 Ведомственных строительных норм ВСН

1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования» отсутствуют технические паспорта на автомобильные дороги.

В нарушение статьи 766 Гражданского Кодекса РФ в муниципальном контракте не указано, на каких именно автомобильных дорогах и в каком объемы будут выполняться работы по планировке проезжей части гравийных дорог улично-дорожной сети.

Отсутствует журнал учета выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Отсутствие в документах определенности работ и отсутствие журнала учета выполненных работ свидетельствует о не соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, закрепленного в статье 34 Бюджетного Кодекса РФ в сумме 65,45 тыс. рублей.

Занижен объем субсидии поселению на содержание автомобильных дорог местного значения в сумме 5 049,30 рублей.

С нарушением статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. и пункта 6 Приказ № 182/7н внесены изменения в План график по объекту закупки планировке проезжей части гравийных дорог улично-дорожной сети Нижнекурятского сельсовета Каратузского района Красноярского края, а именно 16.11.2016 года, муниципальный контракт заключен 20.06.2016г.

В нарушение пункта 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. в контракте № 1 от 20.06.2016г. не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Условия оплаты выполненных работ предусмотренные пунктом 3 муниципального контракта от 29.05.2016 № 0119300044616000002-0159138-01 не соответствуют пункту 1.4 Раздела 1 Технического задания являющегося приложением № 1 к муниципальному контракту.

В подпункте 2.1.1 пункта 2.1 Раздела 2 Технического задания ссылка на документ Приказ Министерства транспорта РФ от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» утративший силу в связи с изданием Приказа Минстроя РФ от 16.11.2012 № 402 утвердившего новую классификацию.

**По администрации Сагайского сельсовета**

В нарушение пункта 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ не утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В нарушение статьи 10 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ автомобильные дороги общего пользования местного значения не числятся в Едином государственном реестре автомобильных дорог (выписка из Реестра не представлена).

В нарушение пункта 2 Приказа Минэкономразвития от 30.08.2011 № 424, статьи 51 Федерального закона №131-ФЗ учет автомобильных дорог общего пользования местного значения не ведется в реестре муниципального имущества (реестр к проверке не представлен).

В нарушение пунктов 1.1-1.2 Ведомственных строительных норм ВСН

1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования» отсутствуют технические паспорта на автомобильные дороги.

По первичным документам по использованию бюджетных средств представленным к проверке установлено завышение работ по контракту б/н от 28.04.2016 на выполнение работ по планировки гравийного покрытия улиц улично-дорожной сети поселения в объеме 75,9066 км. на сумму 55269,87 рублей.

По контракту без номера от 28.04.2016г. нарушены сроки выполнения работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети села с просрочкой на 9 календарных дней.

В нарушение пункта 6.4 контракта без номера от 28.04.2016г. администрацией поселения в адрес Подрядчика претензионные письма с расчетом неустойки за каждый день просрочки не направлялись.

В нарушение пунктов 2.3 контрактов без номеров от 28.04.2016г. оплата за выполненные работы по ямочному ремонту асфальтно-бетонного покрытия и планировке гравийного покрытия улиц улично-дорожной сети села осуществлена при отсутствии акта приема-передачи.

В нарушение статьи 702 Гражданского Кодекса РФ в контрактах не указано, на каких именно автомобильных дорогах и в каком объеме будут выполняться работы по планировке гравийных покрытий и ямочному ремонту асфальтно-бетонного покрытия проезжей части улично-дорожной сети.

Отсутствует журнал учета выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Отсутствие в документах определенности работ и отсутствие журнала учета выполненных работ свидетельствует о неэффективном использования бюджетных средств в сумме 126,63 тыс. рублей, что является нарушением статьи 34 Бюджетного Кодекса РФ.

В первичных документах по использованию бюджетных средств установлены нарушения статьи 9 Федерального закона 402-ФЗ.

В нарушение статьи 9 Федерального закона 402 ФЗ в путевых листах не заполняются обязательные реквизиты первичного документа и имеются исправление, оформленное ненадлежащим образом.

Списание ГСМ на осуществление дорожной деятельности осуществляется по путевым листам, в которых не везде указаны конкретные параметры объекта работ, и что данный объект относится к дорожной деятельности, что может свидетельствовать о не целевом использовании бюджетных средств, что является нарушением статьи 179.4 и статьи 306.4 Бюджетного Кодекса РФ.

В нарушение статьи 179.4 и статьи 306.4 Бюджетного Кодекса РФ установлено не целевое использованию средств дорожного фонда поселения в сумме 7 252,00 рублей.

С нарушением пункта 2 приложения к совместному Приказу № 182/7н План-график на 2016 год в структурированной форме № 44201601193000289001 размещен Заказчиком на официальном сайте zakupki.gov.ru.

В нарушение статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. План-график на 2016 год не содержит перечень закупок по содержанию автомобильных дорог.

В нарушение пункта 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. в контрактах б/н от 28.04.2016г , б/н от 01.01.2016г. и № 5 от 05.12.2016г. не указано, что цена контрактов является твердой и определяется на весь срок исполнения контрактов.

**По администрации Таскинского сельсовета**

В нарушение пункта 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ не утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Не на все автомобильные дороги имеются свидетельства о государственной регистрации права (переулки протяженностью 3000 м.). Отсутствуют технические паспорта на автомобильные дороги.

Выполнение работ по планировке гравийного покрытия проезжей части улично-дорожной сети села Таскино по контракту от 25.09.2016 № 2 предусмотрено в зимний период, указанные работы выполнены до наступления зимнего периода, а именно в октябре 2016 года.

В контрактах и в актах КС-2 не указано, на каких именно автомобильных дорогах и в каком объеме выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия и планировки гравийного покрытия, что является нарушением статьи 702 Гражданского Кодекса РФ.

Отсутствует журнал учета выполненных работ.

Отсутствие в документах определенности работ и отсутствие журнала учета выполненных работ свидетельствует о не соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, закрепленного в статье 34 Бюджетного Кодекса РФ (в объеме 137,5 тыс. рублей) .

По реестру улично-дорожной сети Каратузского района все автомобильные дороги в границах поселения имеют асфальтобетонное покрытие, согласно контракта от 25.09.2016 № 2 работы выполнены по планировке гравийного покрытия проезжей части улично-дорожной сети села Таскино Каратузского района Красноярского края.

По документам представленным к проверке завышены работы по контракту от 25.09.2016 № 2 на выполнение работ по планировки гравийного покрытия улично-дорожной сети поселения в объеме 68,63294 км. на сумму 58 968,97 рублей.

В соответствии с пунктом 2.3 контрактов «оплата осуществляется после приемки работ по акту приема-передачи», акты приема-передачи отсутствуют, к проверке представлена только форма КС-2.

Завышен объем субсидии поселению на содержание автомобильных дорог местного значения в сумме 23 020,70 рублей.

С нарушением статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. и пункта 6 Приказ № 182/7н внесены изменения в План график по объекту закупки ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улично-дорожной сети села Таскино Каратузского района Красноярского края, а именно 08.07.2016 года, муниципальный контракт заключен 21.03.2016г.

Объект закупки планировка гравийного покрытия проезжей части улично-дорожной сети села Таскино Каратузского района Красноярского края в Плане графика отсутствует.

В нарушение пункта 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. в контрактах не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

**По администрации Уджейского сельсовета**

По результатам проверки установлено следующее:

В нарушение статьи 10 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ автомобильные дороги общего пользования местного значения не числятся в Едином государственном реестре автомобильных дорог (выписка из Реестра не представлена).

В нарушение пункта 2 Приказа Минэкономразвития от 30.08.2011 № 424, статьи 51 Федерального закона №131-ФЗ учет автомобильных дорог общего пользования местного значения не ведется в реестре муниципального имущества (реестр к проверке не представлен).

В нарушение пункта 1 статьи 131 ГК РФ на автомобильные дороги общего пользования местного значения не зарегистрировано право собственности.

В нарушение пунктов 1.1-1.2 Ведомственных строительных норм ВСН

1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования» отсутствуют технические паспорта на автомобильные дороги.

В нарушение статьи 217 Бюджетного Кодекса РФ к проверке не представлена утвержденная сводная бюджетная роспись на 31.12.2016г.

В нарушение статьи 753 Гражданского Кодекса РФ и статьи 9 Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011г. сдача результатов работ по профилированию проезжей части дорог улично- дорожной сети Уджейского сельсовета Каратузского района Красноярского края по контракту от 01.12.2016г. № 4 и контракту от 08.08.2016г. № 3 и приемка их заказчиком не оформлена актом, подписанным обеими сторонами. Акты на выполненные работы к проверке не представлены.

В нарушение пункта 2.3 контрактов от 01.12.2016г. и от 08.08.2016г. оплата за работы произведена в отсутствие актов выполненных работ, что свидетельствует о неправомерном использовании бюджетных средств, в сумме 42,68 тыс. рублей.

В нарушение статьи 766 Гражданского Кодекса РФ в контрактах не указано, на каких именно автомобильных дорогах и в каком объемы будут выполняться работы по планировке, профилированию и ямочному ремонту асфальтно-бетонного покрытия проезжей части гравийных дорог улично-дорожной сети.

Отсутствует журнал учета выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Отсутствие в документах определенности работ и отсутствие журнала учета выполненных работ свидетельствует о не соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, закрепленного в статье 34 Бюджетного Кодекса РФ в сумме 110,36 тыс. рублей.

В нарушение пункта 2.3 контракта № 1 от 01.05.2016г. оплата за выполненные работы по ямочному ремонту асфальтно-бетонного покрытия

улично-дорожной сети села осуществлена при отсутствии акта приема-передачи.

С нарушением статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. и пункта 6 Приказ № 182/7н внесены изменения в План график по объекту закупки по профилированию и ямочному ремонту асфальтно-бетонного покрытия улично-дорожной сети Уджейского сельсовета Каратузского района Красноярского края, а именно 24.08.2016 года, контракты заключены 01.05.2016г. и 08.08.2016г. соответственно.

В нарушение пункта 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. в контракте № 3 от 08.08.2016г., № 4 от 01.12.2016г., № 1 от 01.05.2016г. и от 01.12.2016г. б/н не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

**По администрации Старокопского сельсовета**

В нарушение пункта 1 статьи 131 ГК РФ на автомобильные дороги общего пользования местного значения не зарегистрировано право собственности.

Протяженность автомобильных дорог имеющих кадастровые паспорта по ул. Советская, ул. Набережная и ул. Зеленая не соответствует протяженности аналогичных автомобильных дорог по Реестру улично-дорожной Каратузского района.

В нарушение пункта 2 Приложения к приказу Минэкономразвития от 30.08.2011 № 424, статьи 51 Федерального закона № 131-ФЗ учет автомобильных дорог общего пользования местного значения не ведется в реестре муниципального имущества (реестр к проверке не представлен).

В нарушение пунктов 1.1-1.2 Ведомственных строительных норм ВСН

1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования» отсутствуют технические паспорта на автомобильные дороги.

В нарушение статьи 766 Гражданского Кодекса РФ в контракте не указано, на каких именно автомобильных дорогах и в каком объеме будут выполняться работы по планировке проезжей части гравийных дорог улично-дорожной сети.

Отсутствует журнал учета выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Не соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, закрепленного в статье 34 Бюджетного Кодекса РФ в сумме 48,37 тыс. рублей.

Поселению завышен объем субсидии на содержание автомобильных дорог местного значения в сумме 1486,48 рублей.

С нарушением статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. и пункта 6 Приказ № 182/7н внесены изменения в План график по объекту закупки по планировке проезжей части гравийных дорог улично-дорожной сети села Старая Копь Каратузского района Красноярского края, а именно 28.07.2016 года, муниципальный контракт заключен 04.05.2016г.

В нарушение пункта 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. в контрактах не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

**По администрации Таятского сельсовета**

В нарушение статьи 10 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ автомобильные дороги общего пользования местного значения не числятся в Едином государственном реестре автомобильных дорог (выписка из Реестра не представлена).

В нарушение пункта 1 статьи 131 ГК РФ не на все автомобильные дороги общего пользования местного значения зарегистрировано право собственности.

В нарушение статьи 766 Гражданского Кодекса РФ в контрактах не указано, на каких именно автомобильных дорогах и в каком объемы будут выполняться работы по содержанию автомобильных дорог улично-дорожной сети.

Отсутствует журнал учета выполненных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Отсутствие в документах определенности работ и отсутствие журнала учета выполненных работ свидетельствует о не соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, закрепленного в статье 34 Бюджетного Кодекса РФ в сумме 92,28 тыс. рублей.

В нарушение статьи 513 ГК РФ администрацией поселения получено дизтоплива после подписания контракта.

В нарушение статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. План-график на 2016 год не содержит перечень закупок осуществляемых у единственного поставщика на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В нарушение пункта 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. во всех контрактах не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Председатель ревизионной

комиссии Л.И.Зотова