|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению  администрации Каратузского района  от 23.01.2020 г. № 42-п |

План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

МО «Каратузский район» до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цели и задачи стратегии, наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Ожидаемый результат / показатель и его целевое значение | Источник финансового/ресурсного обеспечения | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
|  | Цель 1го уровня: Повышение уровня удовлетворенности населения сельским образом жизни в районе | | | | | |
|  | Цель 2го уровня: Содействие развитию сельского хозяйства, созданию благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию малого и среднего предпринимательства. | | | | | |
|  | **I этап (2019-2021 годы)** | | | | | |
|  | Задача: Содействие развитию сельского хозяйства | | | | | |
|  | Создание новых производств по переработке сельскохозяйственной продукции | Открытие мини цеха по переработке молока в с.Таскино | Обеспечение молочными продуктами на 60% и учреждения бюджетной сферы до 100% | Внебюджетные источники/  Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе»  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе» | 1 кв. 2020 года | Отдел сельского хозяйства администрации Каратузского района |
|  |
|  | Задача: Создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию инвестиционной привлекательности района | | | | | |
|  | Увеличение объема финансовой, имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства | Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности | Финансовая поддержка 2 предпринимателей ежегодно | Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе» | 4 кв. до 2021 (ежегодно) | Отдел экономического развития администрации Каратузского района |
|  | Цель 2го уровня: Повышение качества жизни и социального благополучия населения Каратузского района | | | | | |
|  | Задача Создание условий для формирования эффективной системы охраны окружающей среды; совершенствование защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | |
|  | Строительство инженерной защиты на реке Амыл в селе Качулька | Строительство инженерной защиты на реке Амыл в селе Качулька | Приведение в соответствие действующего законодательства проектно-сметной документации | Государственная программа Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края» | 4 кв. 2020 года | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Каратузского района |
|  | Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение спасения людей, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий | создание действующих постов пожарной охраны с круглосуточным дежурством в с. Верхний Кужебар с зоной ответственности д. Алексеевка (при необходимости с. Нижний Кужебар). | 100% прикрытие территории Каратузского района от пожаров | Краевой бюджет | 3 кв. 2019 года | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Каратузского района |
|  | Задача Создание условий для обеспечения доступности качественного образования | | | | | |
|  | Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | Участие в мероприятиях регионального, межрегионального, краевого, зонального и международного уровней | 41,8 % детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях, форумах, турнирах за пределами района | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4кв. 2021 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | охват детей физкультурно-спортивной работой 74 % | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4кв. 2021 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Обеспечение нового качества общего образования | Устранение предписаний надзорных органов | 77 % муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образованию, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4кв. 2021 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Обеспечение стабильного функционирования и развития образовательных учреждений на всех уровнях образования детей | 100 % реализация федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных учреждениях | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4кв. 2021 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Создание «Точек роста» в общеобразовательных учреждениях | В 1 общеобразовательном учреждении создана «Точка роста» | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2021 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Развитие системы дополнительного образования | Обеспечение стабильного функционирования и развития учреждений дополнительного образования детей | 81 % детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет) | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2021 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Поддержка лучших педагогических работников | 54% муниципальных общеобразовательных учреждений района, имеющих возможность принять участие в реализации программных мероприятий, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами муниципальной системы образования Каратузского района | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2021 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Создание условий для закрепления молодых педагогических кадров в образовательных учреждениях | 24% педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2021 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Повышение доступности дошкольного образования | Организация курсов повышения квалификации и обучающих семинаров  Реконструкция зданий под дошкольные образовательные учреждения | 100% педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2021 года | Управление образования администрации Каратузского района |
| Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) – 33,9% | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2021 года | Управление образования администрации Каратузского района |
| 63,7 % детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет) | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2021 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Повышение удовлетворенности качеством образовательных услуг | Проведение независимой оценки качества образования | Среднее значение показателя удовлетворенности качеством оказания услуг по образовательным учреждениям 24 балла | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 1 кв. 2021 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Задача Развитие транспорта и дорожной инфраструктуры в районе | | | | | |
|  | Развитие на территории района региональной автодороги «Каратузское-Танзыбей» (капитальный ремонт участка автодороги Моторское-Ширыштык) | Развитие на территории района региональной автодороги «Каратузское-Танзыбей» (капитальный ремонт участка автодороги Моторское-Ширыштык) | Перевод покрытия автодороги из переходного в капитальный с укладкой асфальтобетона протяженностью 3375 метров. | Государственная программа Красноярского края «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 4 кв. 2020 | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района |
|  | Ремонт участка дорог межрайонного значения: с. Таскино (Каратузский район) – с. Жерлык (Минусинский район) | Ремонт участка дорог межрайонного значения: с. Таскино (Каратузский район) – с. Жерлык (Минусинский район) | Приведение автодороги в соответствие с требованиями БДД | Государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы», Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления Каратузского района» | 4 кв. 2020 | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района |
|  | Задача Создание для населения комфортных условий проживания за счет формирования рынка доступного и качественного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности и создания современной и надежной системы жизнеобеспечения | | | | | |
|  | Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры (систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения), осуществляемых с привлечением бюджетного финансирования и средств частных инвесторов в рамках государственно – частного партнерства | Заключение Концессионного соглашения | Передача объектов коммунальной инфраструктуры по Концессионному соглашению. | Внебюджетные источники финансирования | 4 кв. 2020 | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района |
|  | Обеспечение качественной питьевой водой население Каратузского района | Обеспечение жителей чистой питьевой водой | Замена емкости водозаборного сооружения в д. В. Суэтук | Местный бюджет | 4 кв. 2020 г. | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района |
| Проведение капитального ремонта водопроводных сетей в поселениях района | Государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 4 кв. 2020 г. | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района |
|  | Задача Развитие здравоохранения, увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной медицинской помощи, которая будет способствовать сохранению и укреплению здоровья каждого человека, семьи и общества в целом, поддержанию активной долголетней жизни всех членов общества | | | | | |
|  | Развитие здравоохранения, укрепление материально технической базы медицинских учреждений района | 1. Приобретение эндоскопического оборудования  2. Приобретение передвижного ФАПа  3. Капитальный ремонт инфекционного отделения | 1. Обеспечение качественного обследования желудочно-кишечного тракта с целью раннего выявления онкологических заболеваний.  2. Обеспечение доступности доврачебной помощи в отдаленные поселения. Строительство модульного ФАПа в с. Лебедевка.  3. Улучшение качества обслуживания населения в соответствии со стандартами и требованиями СанПин | 1. ОМС.  2. Краевая программа.  3. Краевой бюджет | 4 кв. 2020 года | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | Мероприятие по обеспечению повышения качества и доступности первой медицинской помощи населению | 1. Обеспечить снижение сроков ожидания к участковому врачу, ожидания около кабинета специалиста, около регистратуры, организацию межкабинетной записи | 1. Не более 1 суток к участковому врачу  не более 20 минут у кабинета врача,  Не более 10 минут около регистратуры,  Наличие межкабинетной записи | Краевой бюджет | 4 кв. 2021 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | 2. Внедрение оказание паллиативной помощи в поликлинике и терапевтическом отделении | 2. Качественное оказание медицинской помощи пациентам, нуждающимся в оказании паллиативной помощи | Краевой бюджет | 4 кв. 2021 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | 3. Обеспечить повышение доступности лекарственной помощи | 3.1 Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения на льготных условиях (доля обслуженных рецептов, от общего количества выписанных рецептов) 99,9%.  3.2 Уровень отсроченного обеспечения льготных рецептов от общего количества предъявленных в аптеку менее 0,01%. | Краевой бюджет, ОМС | 4 кв. 2021 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | Мероприятие по обеспечению повышения качества и доступности первой медицинской помощи населению | Обеспечить повышение доступности первичной медико-санитарной помощи пациентам со старческой астенией | Качественное оказание медицинской помощи маломобильным пациентам пожилого возраста. Взаимодействие со социальной защитой | ОМС | 4 кв. 2021 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | Мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи. | Своевременная диагностика острых коронарных синдромов, нарушение мозгового кровообращения | 100% | ОМС | 4 кв. 2021 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| Своевременное направление на этапы оказания специализированной помощи в межрайонный центр, ККБ | 100% | ОМС | 4 кв. 2021 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| Раннее выявление подозрение на онкологические заболевания | 80 человек в год | ОМС | 4 кв. 2021 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| Своевременное направление на этапы оказания специализированной помощи в ККОД | 100% от нуждающихся | ОМС | 4 кв. 2021 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| Мероприятия по популяризации здорового образа жизни, информационные и профилактические мероприятия | Вовлечение не менее 10% от проживающих на территории района.  Увеличение доли населения, охваченного информированием о профилактических мероприятиях от общего числа населения района 14% |  | 4 кв. 2021 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | Мероприятия по повышению охвата и качества диспансеризации населения, профилактике отказов от диагностических исследований | 1 Привлечение 98% жителей района на диспансеризацию и профилактический осмотр. | ОМС | 4 кв. 2021 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| 2. Исполнение планов по диспансеризации и вакцинации на 98% (привлечение к ответственности работодателей всех форм собственности за проведение профилактических осмотров и вакцинации коллективов). | ОМС | 4 кв. 2021 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| 3. Работа на территории района мобильной передвижной поликлиники ККБ, передвижного флюорографа г. Минусинск |  | 2 раза в год 4 кв. 2021 год | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | Обеспечить повышение доступности первичной медико-санитарной помощи пациентам со старческой астенией | Качественное оказание медицинской помощи маломобильным пациентам пожилого возраста. Взаимодействие со социальной защитой | ОМС | 4 кв. 2021 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | Кадровое обеспечение системы здравоохранения и преодоление дефицита медицинских кадров | - Подготовка кадров по целевому назначения (мед. сестер, фельдшеров, врачи) (заключение трехсторонний соглашений и участие в «ярмарках» вакансий при распределении молодых специалистов).  - Взаимодействие с районной администрацией с целью предоставления жилья (участие в программах строительства жилья, оплаты найма жилья медицинским работникам и выделение жилья специалисту в с. В. Кужебар)  - Реализация на территории района программ «Земский врач», «Земский фельдшер» | Увеличение обеспеченности кадрами до 95% | Краевой бюджет | 4 кв. 2021 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | Цель 2-го уровня Развитие системы управления территорией | | | | | |
|  | Задача Эффективное управление муниципальными финансами | | | | | |
|  | Совершенствование системы управления муниципальными финансами | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Каратузского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами | Корректирующий коэффициент, установленный для выравнивания муниципальным районом уровня бюджетной обеспеченности - не менее 0,9 доли ед.  Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Каратузского района - не менее 95%;  Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов - 15202,82 тыс. руб. | Муниципальная программа Каратузского района «Управление муниципальными финансами» | 4 кв. 2021 года | Финансовое управление администрации Каратузского района |
|  | Задача Эффективное использование и управление муниципальной собственностью с целью увеличения доходов района | | | | | |
|  | Увеличение части бюджета через установление экономически обоснованной арендной платы за недвижимость на основе оценки ее рыночной стоимости | Проведение расчетов арендной платы за объекты недвижимости на основании заключения независимых оценщиков о средне рыночной стоимости такой недвижимости | Увеличение доходов по КБК 90411109045100000120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности районов» на 5,3 %, в сравнении с предыдущим годом | Бюджетные ассигнования отдела земельных и имущественных отношений | 4 кв. 2020г. | Отдел земельных и имущественных отношений администрации Каратузского района |
|  | **II этап (2022-2025 годы)** | | | | | |
|  | Цель 1го уровня: Повышение уровня удовлетворенности населения сельским образом жизни в районе | | | | | |
|  | Цель 2-го уровня: Содействие развитию сельского хозяйства, создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию малого и среднего предпринимательства | | | | | |
|  | Задача: Содействие развитию сельского хозяйства | | | | | |
|  | Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств и фермерства | Субсидия на возмещение части затрат на приобретение зерна (фуража) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | Рост числа личных подсобных хозяйств до 7340 единиц. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе» | 4 кв. 2022 года | Отдел сельского хозяйства администрации Каратузского района |
|  | Задача: Создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию инвестиционной привлекательности района | | | | | |
|  | Повышение инвестиционной привлекательности района, содействие привлечению инвесторов | Создание замкнутой технологической цепочки по производству, переработке и реализации колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в с. Каратузское.  Строительство убойного цеха. | Строительство убойного мини-цеха, приобретение оборудования для убойного мини цеха. Создание 3-х новых рабочих мест. | Внебюджетные источники / Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе» | 4 кв.2022 | Отдел сельского хозяйства администрации Каратузского района.  Отдел экономического развития администрации Каратузского района |
|  | Увеличение объема финансовой, имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства | Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности | Финансовая поддержка 2 предпринимателей ежегодно | Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе» | 4 кв. до 2025 (ежегодно) | Отдел экономического развития администрации Каратузского района |
|  | Цель 2го уровня: Повышение качества жизни и социального благополучия населения Каратузского района. | | | | | |
|  | Задача Создание условий для обеспечения доступности качественного образования | | | | | |
|  | Развитие профессионального образования и повышение качества профессиональной подготовки и переподготовки кадров | Целевое обучение | Обеспечить профессиональными кадрами на 100% | Бюджет района | 2022-2024 года | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГКУ «ЦЗН Каратузского района» |
|  | Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | Участие в мероприятиях регионального, межрегионального, краевого, зонального и международного уровней | 42,3 % детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях, форумах, турнирах за пределами района | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4кв. 2025 года | Управление образования администрации Каратузского района |
| охват детей физкультурно-спортивной работой74,5 % | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4кв. 2025 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Обеспечение нового качества общего образования | Устранение предписаний надзорных органов | 78 % муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образованию, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4кв. 2025 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Обеспечение стабильного функционирования и развития образовательных учреждений на всех уровнях образования детей | 100 % реализация федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных учреждениях | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4кв. 2025 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Создание «Точек роста» в общеобразовательных учреждениях | В 8 общеобразовательном учреждении создана «Точка роста» | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2025 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Развитие системы дополнительного образования | Обеспечение стабильного функционирования и развития учреждений дополнительного образования детей | 81,5 % детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18 лет) | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2025 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Поддержка лучших педагогических работников | 54,3% муниципальных общеобразовательных учреждений района, имеющих возможность принять участие в реализации программных мероприятий, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами муниципальной системы образования Каратузского района | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2025 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Создание условий для закрепления молодых педагогических кадров в образовательных учреждениях | 24,5% педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2025 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Повышение доступности дошкольного образования | Организация курсов повышения квалификации и обучающих семинаров  Реконструкция зданий под дошкольные образовательные учреждения | 100% педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2025 года | Управление образования администрации Каратузского района |
| Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) – 34,5% | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2025 года | Управление образования администрации Каратузского района |
| 67,9 % детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет) | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2025 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Повышение удовлетворенности качеством образовательных услуг | Проведение независимой оценки качества образования | Среднее значение показателя удовлетворенности качеством оказания услуг по образовательным учреждениям 25 баллов | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2025 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Задача Поддержка и развитие единого социокультурного пространства, обеспечивающего сохранение и активизацию накопленного культурного наследия и самодеятельного народного творчества; пропаганда лучших спортивных традиций и здорового образа жизни; раскрытие потенциала институтов гражданского общества и молодого поколения, как основы снижения социальной напряженности, нравственного объединения людей для устойчивого развития района | | | | | |
|  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в том числе, проведение ремонта 10-ти зданий сельских клубов, 5-ти библиотек и реконструкции здания Детской школы искусств, приобретение библиомобиля с привлечением средств краевого бюджета | Реконструкция здания МБУ ДО «Каратузская ДШИ» | Увеличение учебных площадей на 30%; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающиеся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеобразовательным), от общего количества детского населения дополнительным образованием составит 14% | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2022 гг. | Отдел культуры, молодежной политики физкультуры, спорта и туризма администрации Каратузского района |
|  | Задача Создание условий для формирования эффективной системы охраны окружающей среды; совершенствование защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | |
|  | Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды | Переработка жидких бытовых отходов на территории района | Строительство очистных сооружений в с. Каратузское | Государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства», подпрограмма «Чистая вода» | 4 кв. 2025 | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района |
|  | Цель 2-го уровня: Содействие развитию сельского хозяйства, создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию малого и среднего предпринимательства | | | | | |
|  | Задача: Содействие развитию сельского хозяйства | | | | | |
|  | Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств и фермерства | Субсидия на возмещение части затрат на приобретение зерна (фуража) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | Рост числа личных подсобных хозяйств до 7340 единиц. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе» | 4 кв. 2022 года | Отдел сельского хозяйства администрации Каратузского района |
|  | Задача: Создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию инвестиционной привлекательности района | | | | | |
|  | Повышение инвестиционной привлекательности района, содействие привлечению инвесторов | Создание замкнутой технологической цепочки по производству, переработке и реализации колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в с. Каратузское.  Строительство убойного цеха. | Строительство убойного мини-цеха, приобретение оборудования для убойного мини цеха. Создание 3-х новых рабочих мест. | Внебюджетные источники / Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе» | 4 кв.2022 | Отдел сельского хозяйства администрации Каратузского района.  Отдел экономического развития администрации Каратузского района |
|  | Увеличение объема финансовой, имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства | Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности | Финансовая поддержка 2 предпринимателей ежегодно | Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе» | 4 кв. до 2025 (ежегодно) | Отдел экономического развития администрации Каратузского района |
|  | Задача Развитие здравоохранения, увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной медицинской помощи, которая будет способствовать сохранению и укреплению здоровья каждого человека, семьи и общества в целом, поддержанию активной долголетней жизни всех членов общества | | | | | |
|  | Мероприятие по обеспечению повышения качества и доступности первой медицинской помощи населению | 1. Обеспечить снижение сроков ожидания к участковому врачу, ожидания около кабинета специалиста, около регистратуры, организацию межкабинетной записи | 1. Не более 1 суток к участковому врачу  не более 20 минут у кабинета врача,  Не более 10 минут около регистратуры,  Наличие межкабинетной записи | Краевой бюджет | 4 кв. 2025 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | 2. Внедрить технологии «бережливого производства» в поликлинике | 2.1 Прохождение I этапа диспансеризации за 1-2 визита.  2.2 Доля попавших на прием к участковому врачу в первые сутки от общего числа записавшихся на прием не менее 80%.  2.3 Время ожидания планового приема участковым врачом от назначенного времени по предварительной записи не более 15 минут | Краевой бюджет | 4 кв. 2024 г. | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | 3. Мероприятия для обеспечения комфортности пребывания детей  в соответствии с требованиями приказа  Минздрава России от 07.03.2018г №92н | 3. Комфортное пребывание пациентов, соответствие стандартам | Краевой бюджет | 4 кв. 2022г. | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| 4. Внедрение оказание паллиативной помощи в поликлинике и терапевтическом отделении | 4. Качественное оказание медицинской помощи пациентам, нуждающимся в оказании паллиативной помощи | Краевой бюджет | 4 кв. 2025 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| 5. Обеспечить повышение доступности лекарственной помощи | 5.1 Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения на льготных условиях (доля обслуженных рецептов, от общего количества выписанных рецептов) 99,9%.  5.2 Уровень отсроченного обеспечения льготных рецептов от общего количества предъявленных в аптеку менее 0,01%. | Краевой бюджет, ОМС | 4 кв. 2025 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | Мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи. | Своевременная диагностика острых коронарных синдромов, нарушение мозгового кровообращения | 100% | ОМС | 4 кв. 2025 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| Своевременное направление на этапы оказания специализированной помощи в межрайонный центр, ККБ | 100% | ОМС | 4 кв. 2025 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| Раннее выявление подозрение на онкологические заболевания | 80 человек в год | ОМС | 4 кв. 2025 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| Своевременное направление на этапы оказания специализированной помощи в ККОД | 100% от нуждающихся | ОМС | 4 кв. 2025 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| Мероприятия по популяризации здорового образа жизни, информационные и профилактические мероприятия | Вовлечение не менее 10% от проживающих на территории района.  Увеличение доли населения, охваченного информированием о профилактических мероприятиях от общего числа населения района 14% |  | 4 кв. 2025 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| Мероприятия по повышению охвата и качества диспансеризации населения, профилактике отказов от диагностических исследований | 1 Привлечение 98% жителей района на диспансеризацию и профилактический осмотр. | ОМС | 4 кв. 2025 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| 2. Исполнение планов по диспансеризации и вакцинации на 98% (привлечение к ответственности работодателей всех форм собственности за проведение профилактических осмотров и вакцинации коллективов). | ОМС | 4 кв. 2025 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | 3. Работа на территории района мобильной передвижной поликлиники ККБ, передвижного флюорографа г. Минусинск |  | 2 раза в год 4 кв. 2025 год | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | Обеспечить повышение доступности первичной медико-санитарной помощи пациентам со старческой астенией | Качественное оказание медицинской помощи маломобильным пациентам пожилого возраста. Взаимодействие со социальной защитой | ОМС | 4 кв. 2025 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | Кадровое обеспечение системы здравоохранения и преодоление дефицита медицинских кадров | - Подготовка кадров по целевому назначения ( мед. сестер, фельдшеров, врачи) (заключение трехсторонний соглашений и участие в «ярмарках» вакансий при распределении молодых специалистов).  - Взаимодействие с районной администрацией с целью предоставления жилья (участие в программах строительства жилья, оплаты найма жилья медицинским работникам и выделение жилья специалисту в с. В. Кужебар)  - Реализация на территории района программ «Земский врач», «Земский фельдшер» | Увеличение обеспеченности кадрами до 95% | Краевой бюджет | 4 кв. 2025 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района. Каратузская районная больница. |
|  | Задача Создание для населения комфортных условий проживания за счет формирования рынка доступного и качественного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности и создания современной и надежной системы жизнеобеспечения | | | | | |
|  | Обеспечение качественной питьевой водой население Каратузского района | Обеспечение жителей чистой питьевой водой | Строительство 2-й очереди водопровода, протяженностью 3,6 км в с. Каратузское | Государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 2024-2025 | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство новых водозаборов и водопроводных сетей в поселениях района | Местный бюджет | 2023- 2025 | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района |
| Строительство новых водопроводных сетей и водозаборов в поселениях района | Государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 2024- 2025 | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района |
|  |  |  |
|  | Цель 2-го уровня Развитие системы управления территорией | | | | | |
|  | Задача Эффективное управление муниципальными финансами | | | | | |
|  | Совершенствование системы управления муниципальными финансами | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Каратузского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами | Корректирующий коэффициент, установленный для выравнивания муниципальным районом уровня бюджетной обеспеченности - не менее 0,9 доли ед.  Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Каратузского района - не менее 95%;  Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов - 17313,1 тыс. руб. | Муниципальная программа Каратузского района «Управление муниципальными финансами» | 4 кв. 2025 года | Финансовое управление администрации Каратузского района |
|  | **III этап (2026 - 2030 годы)** | | | | | |
|  | Цель 1го уровня: Повышение уровня удовлетворенности населения сельским образом жизни в районе | | | | | |
|  | Цель 2го уровня: Содействие развитию сельского хозяйства, созданию благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию малого и среднего предпринимательства. | | | | | |
|  | Задача: Содействие развитию сельского хозяйства | | | | | |
|  | Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли | Увеличение производства картофеля | Рост урожайности до 176,8 ц/га | Внебюджетные источники | 4 кв. 2030 год | Отдел сельского хозяйства администрации Каратузского района |
| Увеличение производства технических культур (рапс и соя) | До 10 000 га при урожайности в 18 ц/га. | Внебюджетные источники | 4 кв. 2030 года |
| Увеличение производства зерновых культур | Рост урожайности до 27,7 ц/га | Внебюджетные источники | 4 кв. 2030 года |
| Рост поголовья и продуктивности животноводства за счет улучшения породности качеств скота | До 7519 голов крупного рогатого скота | Внебюджетные источники | 4 кв. 2030 года |
|  | Усовершенствование системы сбора дикоросов, организация переработки дикоросов на территории района | Создание сельскохозяйственных перерабатывающих снабженческих и сбытовых потребительских кооперативов для сбора, переработки и хранения дикоросов  Привлечение КФХ к сбору и переработке дикоросов | Открытие новых рабочих мест.  Обеспечение населения собственной продукцией | Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе» | 4 кв.2026 | Отдел сельского хозяйства администрации Каратузского района.  Отдел экономического развития администрации Каратузского района |
|  | Задача: Создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию инвестиционной привлекательности района | | | | | |
|  | Повышение инвестиционной привлекательности района, содействие привлечению инвесторов | Создание замкнутой технологической цепочки по производству, переработке и реализации колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в с. Каратузское.  Строительство свинофермы. | Создание более 5 рабочих мест. Увеличение объема выпуска продукции до 30 тонн в год и улучшение качества производимой продукции. | Внебюджетные источники / Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе» | 4 кв. 2030 года | Отдел сельского хозяйства администрации Каратузского района.  Отдел экономического развития администрации Каратузского района |
|  | Запуск линии по производству экструдированных кормов и мясокостной муки | Ввод в эксплуатацию линии по производству экструдированных кормов, производство мясокостной муки до 250 тонн в год, Создание 2-х новых рабочих мест. | Внебюджетные источники, Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе», краевой бюджет. | 4 кв. 2030 | Отдел сельского хозяйства администрации Каратузского района.  Отдел экономического развития администрации Каратузского района |
|  | Увеличение объема финансовой, имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства | Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности | Финансовая поддержка 2 предпринимателей ежегодно | Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе» | 4 кв. до 2030 (ежегодно) | Отдел экономического развития администрации Каратузского района |
|  | Максимальное информирование населения о мерах государственной и муниципальной поддержки | Информирование населения через газету «Знамя труда», Информационную программу Каратузского района, официальный сайт администрации Каратузского района | Охват населения 100% | Местный бюджет | Постоянно | Начальники отделов и управлений администрации Каратузского района. |
|  | Развитие подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | - проводятся семинары по вопросам налогообложения, об оказании информационных услуг, об организации общественных работ, о предоставлении государственной и муниципальной поддержки, об открытии предпринимательской деятельности и выборе подходящей системы налогообложения, а также оказывается практическая помощь по написанию бизнес-планов безработным гражданам для получения субсидии и открытия своего дела;  - на базе центра занятости проводятся информационные семинары по содействию самозанятости населения и информированию предпринимателей, организовавших собственное дело о программах поддержки малого бизнеса и приоритетных направлениях развития; | Проведение информационных семинаров для предпринимателей по всем вопросам. | Муниципальная программа «Развития малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе» | 4 кв. 2030 года | Отдел экономического развития администрации Каратузского района |
|  | Цель 2-го уровня: Повышение качества жизни и социального благополучия населения Каратузского района | | | | | |
|  | Задача Обеспечение устойчивого уровня жизни сельского населения | | | | | |
|  | Обеспечение роста доходов населения | 1. Создание новых рабочих мест субъектами малого предпринимательства.  2. Участие в общественных работ.  3. Запуск новых инвестиционных проектов. | Рост среднемесячной заработной платы работников списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций до 39220,2 руб. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе».  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе». | 4 кв. 2030 года | Отдел экономического развития администрации Каратузского района |
|  | Обеспечение занятости сельского населения, снижение уровня безработицы населения | Запуск новых и расширение действующих производств хозяйствующих субъектов (реализация инвестиционных проектов) | Не выше 2,7 % | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе».  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе». | 4 кв. 2030 года | Отдел сельского хозяйства администрации Каратузского района.  Отдел экономического развития администрации Каратузского района |
|  | Задача Создание для населения комфортных условий проживания за счет формирования рынка доступного и качественного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности и создания современной и надежной системы жизнеобеспечения | | | | | |
|  | Обеспечение качественной питьевой водой население Каратузского района | Обеспечение жителей чистой питьевой водой | Строительство новых водопроводных сетей и водозаборов в поселениях района | Государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 4 кв. 2026 | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района |
|  | Задача Создание условий для обеспечения доступности качественного образования | | | | | |
|  | Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | Участие в мероприятиях регионального, межрегионального, краевого, зонального и международного уровней | 45,8 % детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях, форумах, турнирах за пределами района | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4кв. 2030 года | Управление образования администрации Каратузского района |
| охват детей физкультурно-спортивной работой 78 % | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4кв. 2030 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Мероприятие Обеспечение нового качества общего образования | Устранение предписаний надзорных органов | 80 % муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образованию, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4кв. 2030 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Мероприятие Развитие профессионального образования и повышение качества профессиональной подготовки и переподготовки кадров | Поддержка лучших педагогических работников | 57% муниципальных общеобразовательных учреждений района, имеющих возможность принять участие в реализации программных мероприятий, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами муниципальной системы образования Каратузского района | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2030 года | Управление образования администрации Каратузского района |
| Создание условий для закрепления молодых педагогических кадров в образовательных учреждениях | 26% педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2030 года | Управление образования администрации Каратузского района |
| Организация курсов повышения квалификации и обучающих семинаров | 100% педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2030 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Мероприятие повышение доступности дошкольного образования | Реконструкция зданий под дошкольные образовательные учреждения | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) – 35,9% | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2030 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | 70 % детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет) | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2030 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Мероприятие Повышение удовлетворенности качеством образовательных услуг | Проведение независимой оценки качества образования | Среднее значение показателя удовлетворенности качеством оказания услуг по образовательным учреждениям 26 баллов | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 1 кв. 2030 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья | Создание беспрепятственного доступа к образовательному учреждению и приведение помещений образовательных организаций к требованиям законодательства | 33 % общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» | 4 кв. 2030 года | Управление образования администрации Каратузского района |
|  | Задача Развитие здравоохранения, увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной медицинской помощи, которая будет способствовать сохранению и укреплению здоровья каждого человека, семьи и общества в целом, поддержанию активной долголетней жизни всех членов общества | | | | | |
|  | Мероприятие по обеспечению повышения качества и доступности первой медицинской помощи населению | 1. Обеспечить снижение сроков ожидания к участковому врачу, ожидания около кабинета специалиста, около регистратуры, организацию межкабинетной записи | 1. Не более 1 суток к участковому врачу  не более 20 минут у кабинета врача,  Не более 10 минут около регистратуры,  Наличие межкабинетной записи | Краевой бюджет | 4 кв. 2030 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | 2. Внедрение оказание паллиативной помощи в поликлинике и терапевтическом отделении | 2. Качественное оказание медицинской помощи пациентам, нуждающимся в оказании паллиативной помощи | Краевой бюджет | 4 кв. 2030 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| 3. Обеспечить повышение доступности лекарственной помощи | 3.1 Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения на льготных условиях (доля обслуженных рецептов, от общего количества выписанных рецептов) 99,9%.  3.2 Уровень отсроченного обеспечения льготных рецептов от общего количества предъявленных в аптеку менее 0,01%. | Краевой бюджет, ОМС | 4 кв. 2030 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  |  | 4. Обеспечить повышение доступности первичной медико-санитарной помощи пациентам со старческой астенией | Качественное оказание медицинской помощи маломобильным пациентам пожилого возраста. Взаимодействие со социальной защитой | ОМС | 4 кв. 2030 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | Мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи. | Своевременная диагностика острых коронарных синдромов, нарушение мозгового кровообращения | 100% | ОМС | 4 кв. 2030 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| Своевременное направления на этапы оказания специализированной помощи в межрайонный центр, ККБ | 100% | ОМС | 4 кв. 2030 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| Раннее выявление подозрение на онкологические заболевания | 80 человек в год | ОМС | 4 кв. 2030 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| Своевременное направления на этапы оказания специализированной помощи в ККОД | 100% от нуждающихся | ОМС | 4 кв. 2030 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| Мероприятия по популяризации здорового образа жизни, информационные и профилактические мероприятия | Вовлечение не менее 10% от проживающих на территории района.  Увеличение доли населения, охваченного информированием о профилактических мероприятиях от общего числа населения района 14% |  | 4 кв. 2030 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
| Мероприятия по повышению охвата и качества диспансеризации населения, профилактике отказов от диагностических исследований | 1 Привлечение 98% жителей района на диспансеризацию и профилактический осмотр. | ОМС | 4 кв. 2030 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | 2. Исполнение планов по диспансеризации и вакцинации на 98%(привлечение к ответственности работодателей всех форм собственности за проведение профилактических осмотров и вакцинации коллективов). | ОМС | 4 кв. 2030 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | 3. Работа на территории района мобильной передвижной поликлиники ККБ, передвижного флюорографа г. Минусинск |  | 4 кв. 2030 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | Кадровое обеспечение системы здравоохранения и преодоление дефицита медицинских кадров | - Подготовка кадров по целевому назначения ( мед. сестер, фельдшеров, врачи) (заключение трехсторонний соглашений и участие в «ярмарках» вакансий при распределении молодых специалистов).  - Взаимодействие с районной администрацией с целью предоставления жилья (участие в программах строительства жилья, оплаты найма жилья медицинским работникам и выделение жилья специалисту в с. В. Кужебар)  - Реализация на территории района программ «Земский врач», «Земский фельдшер» | Увеличение обеспеченности кадрами до 95% | Краевой бюджет | 4 кв. 2030 | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГБУЗ "Каратузская РБ" |
|  | Задача Повышение эффективности, адресности социальной помощи, качества и доступности предоставления социальных услуг | | | | | |
|  | Расширение адресности социальных выплат с внедрением социального контракта, сокращение числа нуждающихся в социальной поддержке | Направление на перевод на само обеспечение малообеспеченных трудоспособных граждан и их семей (путем получения профессиональных навыков, переобучения, активного поиска работы через службу занятости, участия в общественных работах, участия в программах реабилитации для лиц, имеющих проблемы со здоровьем, страдающих от алкогольной зависимости, и др.). | Сокращение числа нуждающихся в социальной поддержке | Краевой бюджет | 4 кв. 2030 года | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управления социальной защитой населения» по Каратузскому району Красноярского края |
|  | Усиление взаимодействия с организациями здравоохранения и учреждениями физической культуры | - Занятие в спортивном комплексе «Сибирь» получателей услуг.  -Программа «Материнство» | - Получение бесплатных абонементов. 10 – 15 штук в месяц  - Поддержка несовершеннолетних матерей, женщин-первородок. Более 5 ежемесячно. | Краевой бюджет | 4 кв. 2030 года | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управления социальной защитой населения» по Каратузскому району Красноярского края |
|  | Обеспечение населения необходимым объемом социальных услуг, их высокого качества и оперативности предоставления | - Расширение спектра услуг «Мобильной бригады». Привлечение специалистов здравоохранения к мероприятиям данного направления.  - Открытие социальной гостиницы (квартиры). | - Увеличение объема, качества, объема услуг.  - предоставление для временного пребывания или ночлега отдельного койко- места с--комплектом постельных принадлежностей и предметами личной гигиены (мыло, полотенце);  - обеспечение проживания в гостинице сроком не более 3-х месяцев с учетом жизненной ситуации;  предоставление социально-психологической поддержки для мобилизации возможностей и ресурсов клиентов по преодолению сложной жизненной ситуации. | Краевой бюджет | 4 кв. 2030 года | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управления социальной защитой населения» по Каратузскому району Красноярского края |
|  | Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Развитие и усовершенствование Каратузского филиала Краевого института «Активное долголетие» | Увеличение количества слушателей филиала.  Открытие новых факультетов в соответствии с интересами граждан. | Краевой бюджет | 4 кв. 2030 года | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управления социальной защитой населения» по Каратузскому району Красноярского края |
|  | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Увеличение количества адресных клубных формирований на 1% | Привлечение граждан пожилого возраста на проводимые мероприятия и работу клубных формирований на 1% | Бюджет района | До 2030 года | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управления социальной защитой населения» по Каратузскому району Красноярского края |
|  | Правовое и информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Усовершенствование сайтов учреждений.  Установка баннеров по данному направлению. | Доступность информации.  Дистанционное консультирование данных категорий граждан. | Краевой бюджет | 4 кв. 2030 года | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управления социальной защитой населения» по Каратузскому району Красноярского края |
|  | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Помощь в прохождении диспансеризации (подвоз).  Создание клубов оздоровительной гимнастики. | Увеличение числа граждан, прошедших диспансеризацию.  Укрепление здоровья граждан.20 еженедельно | Краевой бюджет | 4 кв. 2030 года | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управления социальной защитой населения» по Каратузскому району Красноярского края |
|  | Задача Создание для населения комфортных условий проживания за счет формирования рынка доступного и качественного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности и создания современной и надежной системы жизнеобеспечения | | | | | |
|  | Содействие обеспечению населения доступным и качественным жильем | Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;  предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;  создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, заемных средств у кредитных организаций, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома  Улучшение жилищных условий работников отраслей  бюджетной сферы и выборных должностных лиц;  строительство жилых домов для дальнейшего  предоставления молодым специалистам отраслей  бюджетной сферы и выборным должностным лицам  служебных жилых помещений. | Реализация жилищных программ на территории района | Муниципальная программы «Обеспечение жильем молодых семей в Каратузском районе»  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе» | 4 кв. 2030 | Отдел экономического развития администрации Каратузского района. |
|  | Регулирование градостроительной деятельности | Разработка документов территориального планирования | Разработка документов территориального планирования всех населенных пунктов Каратузского района | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Каратузского района» | 4 кв. 2030 года | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района |
|  | Строительство воздушной электролинии от села Качулька до села Таяты | Обеспечение бесперебойным электроснабжением население Нижнекурятского и Таятского сельсоветов | Строительство резервной электролинии | Краевой бюджет | 4 кв. 2030 года. | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи |
|  | Обеспечение качественной питьевой водой население Каратузского района | Обеспечение жителей чистой питьевой водой | Разработка проектно-сметной документации на строительство новых водозаборов и водопроводных сетей в поселениях района | Местный бюджет | 4 кв. 2030 года. | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района |
|  | Строительство новых водопроводных сетей и водозаборов в поселениях района | Государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 4 кв. 2030 года. | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района |
|  | Проведение капитального ремонта водопроводных сетей в поселениях района | Государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 4 кв. 2030 года. | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района |
|  | Задача Создание условий обеспечения занятости населения | | | | | |
|  | Реализация мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы и безработных граждан за счет организации общественных и временных рабочих мест, а также создание рабочих мест для инвалидов | 1. Повышение уровня трудоустройства за счет реализации новых строительных проектов.  2. Расширение производственных мощностей.  3. Увеличение объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции  3. Развитие малого и среднего предпринимательства,  4. Развитие трудовой мотивации безработных и ищущих работу граждан за счет развития личных подсобных хозяйств (ЛПХ)  5. Предоставление единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела гражданам, состоящих на учете в ЦЗН Каратузского района. | Официальный уровень зарегистрированной безработицы не выше 2,7% | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Каратузском районе».  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе». Государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения» | 4 кв. 2030 года | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГКУ «ЦЗН Каратузского района» |
|  | Повышение качества трудовых ресурсов, профессиональное обучение и повышение квалификации по профессиям, востребованным на рынке труда, в том числе под заказ работодателей. | 1. Профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста.  2. Переподготовка граждан, состоящих на учете в ЦЗН Каратузского района.  3. Предоставление единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела гражданам, состоящих на учете в ЦЗН Каратузского района. | Официальный уровень зарегистрированной безработицы не выше 2,7% | Участие в национальном проекте «Демография» регионального проекта «Старшее поколение». Государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения» | 4 кв. 2030 года | Заместитель главы района по социальным вопросам администрации Каратузского района.  КГКУ «ЦЗН Каратузского района» |
|  | Задача Поддержка и развитие единого социокультурного пространства, обеспечивающего сохранение и активизацию накопленного культурного наследия и самодеятельного народного творчества; пропаганда лучших спортивных традиций и здорового образа жизни; раскрытие потенциала институтов гражданского общества и молодого поколения, как основы снижения социальной напряженности, нравственного объединения людей для устойчивого развития района | | | | | |
|  | Разработка программы ведомственного жилья для привлечения молодых специалистов в учреждения культуры, сферу молодежной политики, физической культуры и спорта. | Строительство ведомственного жилья на территории Каратузского района для работников в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | Обеспечение жильем молодых специалистов | Краевой бюджет  Местный бюджет | 4 кв. 2026 года | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма администрации Каратузского района |
|  | Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры учреждений культуры через подключение сети Интернет всех сельских библиотек, расширение виртуального музейного и библиотечного пространства | 1. Создание аудиогида  2. Виртуальный тур по филиалу МБУК Каратузского районного краеведческого музея «Сельская картинная галерея имени Ю.А. Бражникова» с.Таскино | Расширение числа посетителей до 15% | Государственная программа «Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе» | До 4 кв. 2030 года | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма администрации Каратузского района |
|  | Строительство крытой спортивной площадки в с. Каратузское, биатлонной площадки, 3-х хоккейных коробок в селах района – Каратузское, Таяты, Качулька; проведение капитального ремонта 3-х спортивных залов, оборудование стадиона «Колос» в районном центре | Строительство крытой спортивной площадки в с. Каратузское, биатлонной площадки, 3-х хоккейных коробок в селах района – Каратузское, Таяты, Качулька; проведение капитального ремонта 3-х спортивных залов, оборудование стадиона «Колос» в районном центре.  Строительство биатлонной площадки.  Огневой рубеж (коридоры, установки для мишеней, стрелковые маты) . | Улучшение подготовки занимающихся на отделении биатлон. | Участие в Государственных программах Красноярского края "Развитие физической культуры, спорта, туризма" ; в партийных проектах «Единая Россия» «Детский спорт» и в национальном проекте «Спорт - норма жизни». | До 4 кв. 2030 года | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма администрации Каратузского района |
|  | Укрепление материально-технической базы детско-юношеской спортивной школы и молодежного центра | Приобретение 5 компьютеров для оказания информационно-консультационной помощи для молодёжи и НКО на базе МБУ «Молодёжный центр Лидер» | Создано дополнительно 5 рабочих зон для доступа к сети интернет | Государственная программа Красноярского края «Молодёжь Красноярского края в XXI веке; Подпрограмма «Каратуз Молодой» Муниципальной программы Каратузского района «Развитие культуры молодёжной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе» | До 4 кв. 2030 года | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма администрации Каратузского района |
|  | Отделение лыжные гонки (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжероллеры, резина для имитации, мази, парафины).  Отделение рукопашный бой (покрышка на маты, лапы макивары, резина для имитаций, шлемы, перчатки).  Отделение биатлон (коньковые лыжи, ботинки, лыжные палки, биатлонные винтовки, пули, парафины, мази) | Создание условий для оптимального развития детей с высоким творческим потенциалом и спортивными данными.  Осуществление подготовки спортсменов-разрядников | Участие в Государственных программах Красноярского края "Развитие физической культуры, спорта, туризма" ; в партийных проектах «Единая Россия» «Детский спорт» и в национальном проекте "Спорт - норма жизни». | До 4 кв. 2030 года | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма администрации Каратузского района |
|  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в том числе, проведение ремонта 10-ти зданий сельских клубов, 5-ти библиотек и реконструкции здания Детской школы искусств, приобретение библиомобиля с привлечением средств краевого бюджета | Ремонт детской библиотеки, межпоселенческой центральной библиотеки, Верхнекужебарской, Нижнекурятской, Старокопской сельских библиотек.  Приобретение библиомобиля для обслуживания жителей района передвижными библиотеками | 1.Обеспечить ремонт и реконструкцию помещений библиотек 23%, требующих капитального ремонта  2. Обеспечить условия доступности библиотек лицам с ОВЗ- 23%  3. Приобретение специализированного транспортного средства для расширения внестационарных форм библиотечного обслуживания и передвижных библиотек на одну единицу. | Ремонт библиотек -100% местный бюджет.  Приобретение библиомобиля  90% местный бюджет, 10% -краевой бюджет | До 4кв.2030 года | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма администрации Каратузского района |
| Приобретение современного звукового и светового оборудования в 5 сельских домов культуры. Капитальный Ремонт Моторского СДК, Верхнекужебарского СДК, Таскинского СДК, Нижнекужебарского СДК, Сагайского СДК.  Текущий  Старокопский СДК  Черёмушка СДК  Ширыштык СДК  Качульский СДК | Комфортность и доступность учреждений культуры, улучшение качества предоставляемых услуг населению, | В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»(кап ремонт) местный бюджет (текущий ремонт) | До 2030 года |
| строительство 2-х сельских клубов (с. Ширыштык, с. Таяты) | СДК на 250 посадочных мест | Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма», Муниципальной программы Каратузского района «Развитие культуры молодёжной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе» | 4 кв. 2030 года | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма администрации Каратузского района |
|  | Разработка проекта и создание туристическо-рекреационных зон в 6-ти селах района для развития въездного и внутреннего туризма | Разработка проекта туристических маршрутов  Создание туристическо-рекреационных зон на базе сельсоветов в сёлах  с. Каратузское, с. Верхний Суэтук, с. Верхний Кужебар, с. Нижние Куряты, с. Таяты,  с. Таскино | Развитие въездного и внутреннего туризма | Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма», Частные инвесторы | 2020 – 2030 года | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма администрации Каратузского района |
|  | Задача Развитие транспорта и дорожной инфраструктуры в районе | | | | | |
|  | Ремонт участков автодорог межпоселенческого значения: Качулька – Таяты, Верхний – Кужебар-Нижний Кужебар. | Ремонт участков автодорог межпоселенческого значения: Качулька – Таяты, Верхний – Кужебар-Нижний Кужебар. | Перевод покрытия автодороги из переходного в капитальный с укладкой асфальтобетона | Государственная программа Красноярского края «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 4 кв. 2030 | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района |
|  | Развитие пассажирского транспорта в районе | Увеличение транспортной подвижности населения | Сохранение пассажиропотока на уровне 2018 года. | Муниципальная программа Каратузского района «Развитие транспортной системы Каратузского района | 4 кв. 2030 | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации Каратузского района |
|  | Задача Создание условий для формирования эффективной системы охраны окружающей среды; совершенствование защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | |
|  | Строительство защитной дамбы в селе Верхний Кужебар | Мероприятие Строительство защитной дамбы в селе Верхний Кужебар | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | Государственная программа Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края» | 4 кв. 2030 года | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Каратузского района |
|  | Строительство инженерной защиты от берегообрушение реки Амыл в районе автомобильного моста автодороги Каратузское – Верхний Кужебар Каратузского района | Строительство инженерной защиты от берегообрушение реки Амыл в районе автомобильного моста автодороги Каратузское – Верхний Кужебар Каратузского района | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | Государственная программа Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края» | 4 кв. 2030 года | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Каратузского района |
|  | Строительство инженерной защиты на реке Амыл в селе Качулька | Строительство инженерной защиты на реке Амыл в селе Качулька | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | Государственная программа Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края» | 4 кв. 2030 года | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Каратузского района |
|  | Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение спасения людей, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий | создание действующих постов пожарной охраны с круглосуточным дежурством в населенных пунктах:  - с. Нижние Куряты с зоной ответственности д. Верхние Куряты, с. Таяты, д. Малиновка (при необходимости и с. Качулька); - с. Черемушка с зоной ответственности д. Старомолино, д. Куркино, д. Чубчиково, д. Верхний Суэтук, д. Шалагино (при необходимости д. Лебедевка и д. Ключи);  - с. Моторское/с. Ширыштык с зоной ответственности с. Ширыштык/с. Моторское, д. Таловка, д. Нижняя Буланка, д. Верхняя Буланка. | 100% прикрытие территории Каратузского района от пожаров | Краевой бюджет | 4 кв. 2030 года | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Каратузского района |
|  | Обеспечение экологической безопасности, охраны окружающей среды и обращение с ТКО | - Выезд специалистов аккредитованных лабораторий и сотрудников министерств экологии и рационального природопользования Красноярского края на бассейны и акватории рек подтверждённых загрязнению вследствие разведки и добычи ископаемых ресурсов.  - Участие в Государственной программе Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» подпрограмма «Обращение с отходами» | - Сохранение водных объектов.  - Уменьшение техногенного воздействия на водный объект  -Снижение социальной напряженности.  - Строительство площадок накопления ТКО с Старая Копь, с. Таяты, приобретение контейнеров на район.  -Ликвидация несанкционированных и стихийных свалок. | Краевой бюджет  Участие в национальном проекте «Экология» | 4 кв. 2030 года | Специалист по экологии и природопользованию администрации Каратузского района |
|  | Цель 2-го уровня Развитие системы управления территорией | | | | | |
|  | Задача Эффективное управление муниципальными финансами | | | | | |
|  | Совершенствование системы управления муниципальными финансами | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Каратузского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами | Корректирующий коэффициент, установленный для выравнивания муниципальным районом уровня бюджетной обеспеченности - не менее 0,9 доли ед.  Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Каратузского района - не менее 95%;  Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов - 20775,72 тыс. руб. | Муниципальная программа Каратузского района «Управление муниципальными финансами» | 4 кв. 2030 года | Финансовое управление администрации Каратузского района |