АДМИНИСТРАЦИЯ  КАРАТУЗСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017                                   с. Каратузское                                           № 94-п

Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в Каратузском районе в рамках Года экологии в Российской Федерации в 2017 году

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.08.2015 №392  «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий», Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 №7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 №2720-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 №1082-р, распоряжением Губернатора Красноярского края от 09.01.2017 №3-рг, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного управления в Российской Федерации», ст.26-28 Устава муниципального образования «Каратузский район»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в Каратузском районе в рамках Года экологии в Российской Федерации в 2017 году (далее – план) согласно приложению.

2.Учреждениям и организациям всех форм собственности принять участие в мероприятиях, предусмотренных планом.

3. Методисту МБУ «Центр Культурных инициатив и кинематографии Каратузского района» (Арокина Н.А.)  обеспечить освещение основных мероприятий, проводимых в Каратузском районе в рамках Года экологии в Российской Федерации в 2017 году.

4.Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Каратузского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.karatuzraion.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по сельскому хозяйству, производству и имущественным отношениям администрации района (Тетюхин Е.И.).

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава   района                                                                                        К.А. Тюнин

|  | Приложение к постановлению администрации Каратузского района от 10.02.2017 № 94-п |
| --- | --- |

# План основных мероприятий, проводимых в Каратузском районе в рамках Года экологии в Российской Федерации в 2017 году

| №п\п | наименование мероприятия | ответственный | срок исполнения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Отходы |
| 1.1. | Обеспечить систематический сбор ТБО на территориях поселений. | Главы сельсоветов | постоянно |  |
| 1.2. | Организовать и провести уборку (субботник) территорий в поселениях МО «Каратузский район». | Администрация района, главы сельсоветов, организации, учреждения района независимо от форм собственности | апрель - май, сентябрь–октябрь 2017г. |  |
| 1.3. | С целью дальнейшей ликвидации несанкционированных свалок составить реестр свалок находящихся на территории района. | Администрация района, главы сельсоветов | в течение 1 квартала 2017г. |  |
| 1.4. | По результатам составленного реестра несанкционированных свалок принять меры по их ликвидации. | Главы сельсоветов | до 01 октября 2017г. |  |
| 1.5. | Реализация мероприятий в области обращения с отходами: подготовить документы на строительство площадок временного накопления отходов в с. Старая Копь и с. Таяты и направить в министерство природных ресурсов и экологии края в соответствии с подпрограммой «Обращение с отходами на территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №512-п. | Главы Старокопского и Таятского сельсоветов | до 28 февраля 2017г. |  |
| 2.Атмосферный воздух |
| 2.1. | Провести замер радиационного фона в окрестностях двух селах района (выборочно). | Администрация района | до 01 сентября 2017г. |  |
| 2.2. | Совместно с представителями Россельхознадзора провести отбор образцов почвы на землях сельскохозяйственного назначения на предмет наличия тяжелых металлов и возможного загрязнения в результате деятельности САЗ. | Администрация района | июнь - октябрь 2017г. |  |
| 3.Вода |
| 3.1. | В целях недопущения загрязнения р. Амыл, Тюхтет, Копь проводить мониторинг состояния указанных водных объектов в результате деятельности золотодобывающих компаний, при выявлении нарушений информировать контрольно – надзорные органы для принятия мер реагирования. | Администрация района | постоянно |  |
| 3.2. | Принять участие во Всероссийском конкурсе фотографий водных пейзажей родного края «Водные сокровища России» | Глава сельсоветов, управление образования администрации района, отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации района, УСЗН, МБУ «Молодежный центр Лидер» | до 01 октября 2017г. |  |
| 3.3. | Принять участие в общероссийской акции по очистке водных объектов и их берегов | Администрация района, главы сельсоветов | по отдельному плану |  |
| 4. Лес |
| 4.1. | Обеспечить работу ящика доверия для сообщения о фактах нарушений лесного законодательства | Администрация района, главы сельсоветов, КГБУ «Каратузское лесничество» | постоянно |  |
| 4.2. | Организовать и провести озеленение населенных пунктов МО «Каратузский район» (очистка парков, скверов, замена погибших деревьев, закладка новых парков, скверов, аллей) | Администрация района, главы сельсоветов | май, сентябрь-октябрь 2017г. |  |
| 4.3. | Проведение мероприятий во взаимодействии с ОП №2 МО МВД России «Курагинский» по пресечению незаконного оборота древесины | КГБУ «Каратузское лесничество», КГКУ «Лесная охрана» | постоянно |  |
| 4.4. | Изготовление и установка скворечников с привлечением учащихся общеобразовательных школ | КГБУ «Каратузское лесничество», управление образования | март – апрель 2017г. |  |
| 4.5. | Лесовосстановление в соответствии с планом лесоустройства на территории Каратузского района | КГБУ «Каратузское лесничество» | по отдельному плану |  |
| 4.6. | Распространение памяток по охране окружающей среды, в том числе обновление информационных стендов и аншлагов | Администрация района, главы сельсоветов, управление образования, учреждения культуры | в течение 2017г. |  |
| 5.Экологическое просвещение |
| 5.1. | Проведение школьной научно – практической конференции на тему «Охрана окружающей среды» | Управление образования | по отдельному графику учреждения |  |
| 5.2. | Проведение экологического десанта «Чистые берега водоемов Каратузского района» | МБУ «Молодежный центр Лидер» | май- июнь, август – сентябрь 2017г. |  |
| 5.3. | Проведение серии уроков по экологической тематики | Управление образования | по отдельному графику учреждения |  |
| 5.4. | Проведение теоретических и практических мероприятий по охране окружающей среды | Управление образования, учреждения культуры | по отдельному графику учреждения |  |
| 5.5. | Освещение в СМИ проведенных мероприятий по охране окружающей среды | Администрация района, главы сельсоветов, руководители организаций и учреждений | в течение 2017г. |  |

* Об исполнении мероприятий в соответствии с планом, информацию предоставлять в установленные сроки.

**О проведении внеплановых мероприятий  в рамках «Года экологии в Российской Федерации» информировать администрацию района, через главного специалиста по экологии и природопользованию района Тонких В.В. кааб.313,   эл. адрес   gokaratuz@mail.ru